## Sheet1
國立宜蘭大學校務基金
購建固定資產計畫執行情形明細表
[7 empty] | 中華民國104 年 05 月份 | [5 empty] | 單位:新臺幣元
計 畫 名 稱 | 本 年 度 可 用 預 算 數 |  |  |  |  | 累計預算分配數(2) | 執行情形 | [5 empty] | 差異或 落後原因 | 改進措施
| 以前年度 保 留 數 | 本年度 法 定 預算數 | 本 年 度 奉准先行 辦 理 數 | 調整數 | 合計(1) |  | 實際執行數 |  |  |  | 比較增減(-)
[7 empty] | 實支數 | 應付未 付數 | 合計(3) | %(3)/(2) | 金額 (4)=(3)-(2) | %(4)/(2)
一般建築及設備計畫 | 29364588 | 207728000 | 0 | 0 | 237092588 | 40986000 | 26857033 | 0 | 26857033 | 65.53 | -14128967 | -34.47
土地改良物 | 98000 | 0 | 0 | 0 | 98000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
土地改良物 | 98000 | 0 | 0 | 0 | 98000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
房屋及建築 | 23611952 | 104919000 | 0 | 0 | 128530952 | 5857364 | 10739341 | 0 | 10739341 | 183.35 | 4881977 | 83.35 | 一、工學院大樓新建工程： 水電工程變更議價及結算糾紛較預期時程提早解決，爰實際付款超過分配表。
房屋及建築 | 23611952 | 104919000 | 0 | 0 | 128530952 | 5857364 | 103425 | 0 | 103425 | 1.77 | -5753939 | -98.23 | 如上項說明。
未完工程-房屋及建築 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10635916 | 0 | 10635916 |  | 10635916 |  | 如上項說明。
機械及設備 | 5654636 | 79792000 | 0 | 0 | 85446636 | 29727636 | 10662746 | 0 | 10662746 | 35.87 | -19064890 | -64.13 | 一、高壓變電站VCB更新工程已驗收，辦理付款作業中。 二、部分設備已辦理採購尚未交貨。 | 俟廠商完工、交貨、驗收後立即付款。
機械及設備 | 5654636 | 79792000 | 0 | 0 | 85446636 | 29727636 | 10662746 | 0 | 10662746 | 35.87 | -19064890 | -64.13 | 如上項說明。 | 如上項說明。
交通及運輸設備 | 0 | 2028000 | 0 | 0 | 2028000 | 373000 | 506020 | 0 | 506020 | 135.66 | 133020 | 35.66 | 本月積極辦理採購作業。
交通及運輸設備 | 0 | 2028000 | 0 | 0 | 2028000 | 373000 | 506020 | 0 | 506020 | 135.66 | 133020 | 35.66 | 如上項說明。
什項設備 | 0 | 20989000 | 0 | 0 | 20989000 | 5028000 | 4948926 | 0 | 4948926 | 98.43 | -79074 | -1.57
什項設備 | 0 | 20989000 | 0 | 0 | 20989000 | 5028000 | 1641260 | 0 | 1641260 | 32.64 | -3386740 | -67.36
訂購機件-什項設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3307666 | 0 | 3307666 |  | 3307666
總 計 | 29364588 | 207728000 | 0 | 0 | 237092588 | 40986000 | 26857033 | 0 | 26857033 | 65.53 | -14128967 | -34.47 | 1.房屋及建築：工學院大樓新建工程水電工程變更議價及結算糾紛較預期時程提早解決，爰實際付款超過分配表。 2.機械及設備： (1)高壓變電站VCB更新工程已驗收，辦理付款作業中。 (2)部分設備已辦理採購尚未交貨。 | 1.尚未執行項目，積極辦理招標請購作業。 2.招標執行中之工程，積極督促工程進度。 3.俟廠商交貨、驗收後立即付款。
土地改良物 | 98000 | 0 | 0 | 0 | 98000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
房屋及建築 | 23611952 | 104919000 | 0 | 0 | 128530952 | 5857364 | 10739341 | 0 | 10739341 | 183.35 | 4881977 | 83.35
機械及設備 | 5654636 | 79792000 | 0 | 0 | 85446636 | 29727636 | 10662746 | 0 | 10662746 | 35.87 | -19064890 | -64.13
交通及運輸設備 | 0 | 2028000 | 0 | 0 | 2028000 | 373000 | 506020 | 0 | 506020 | 135.66 | 133020 | 35.66
什項設備 | 0 | 20989000 | 0 | 0 | 20989000 | 5028000 | 4948926 | 0 | 4948926 | 98.43 | -79074 | -1.57
總 計 | 29364588 | 207728000 | 0 | 0 | 237092588 | 40986000 | 26857033 | 0 | 26857033 | 65.53 | -14128967 | -34.47