## Sheet1
國立宜蘭大學校務基金
購建固定資產計畫執行情形明細表
[7 empty] | 中華民國106 年 04 月份 | [5 empty] | 單位:新臺幣元
計 畫 名 稱 | 本 年 度 可 用 預 算 數 |  |  |  |  | 累計預算分配數(2) | 執行情形 | [5 empty] | 差異或 落後原因 | 改進措施
| 以前年度 保 留 數 | 本年度 法 定 預算數 | 本 年 度 奉准先行 辦 理 數 | 調整數 | 合計(1) |  | 實際執行數 |  |  |  | 比較增減(-)
[7 empty] | 實支數 | 應付未 付數 | 合計(3) | %(3)/(2) | 金額 (4)=(3)-(2) | %(4)/(2)
一般建築及設備計畫 | 196735621 | 149543000 | 0 | 0 | 346278621 | 50812916 | 41283980 | 0 | 41283980 | 81.25 | -9528936 | -18.75
土地改良物 | 1399000 | 5500000 | 0 | 0 | 6899000 | 2099000 | 1005318 | 0 | 1005318 | 47.9 | -1093682 | -52.1 | 女中路眷舍拆除建商場－周邊景觀改造工程:俟校園整體規劃完成後，再行辦理後續工程作業。 | 儘速辦理相關作業。
土地改良物 | 1399000 | 5500000 | 0 | 0 | 6899000 | 2099000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2099000 | -100 | 如上項說明。 | 如上項說明。
未完工程-土地改良物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1005318 | 0 | 1005318 |  | 1005318
房屋及建築 | 176694705 | 4209000 | 0 | 0 | 180903705 | 17848000 | 8788382 | 0 | 8788382 | 49.24 | -9059618 | -50.76 | 五結二校區校舍新建工程：目前已完成屋頂結構工程及鋁門窗安裝工程，蜂舍已完成屋頂結構工程，牛、羊舍1樓牆筋組立完成，機電工程開工準備中。 | 執行中工程儘速督促工程進度。
房屋及建築 | 176694705 | 4209000 | 0 | 0 | 180903705 | 17848000 | 97575 | 0 | 97575 | 0.55 | -17750425 | -99.45
未完工程-房屋及建築 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8690807 | 0 | 8690807 |  | 8690807
機械及設備 | 17724216 | 111887000 | 0 | 0 | 129611216 | 27012216 | 25268994 | 0 | 25268994 | 93.55 | -1743222 | -6.45 | 辦理採購中。 | 俟廠商交貨、驗收後立即付款。
機械及設備 | 17724216 | 111887000 | 0 | 0 | 129611216 | 27012216 | 15681136 | 0 | 15681136 | 58.05 | -11331080 | -41.95
訂購機件-機械及設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9587858 | 0 | 9587858 |  | 9587858
交通及運輸設備 | 0 | 2500000 | 0 | 0 | 2500000 | 155000 | 867101 | 0 | 867101 | 559.42 | 712101 | 459.42 | 依實際需求執行。
交通及運輸設備 | 0 | 2500000 | 0 | 0 | 2500000 | 155000 | 867101 | 0 | 867101 | 559.42 | 712101 | 459.42
什項設備 | 917700 | 25447000 | 0 | 0 | 26364700 | 3698700 | 5354185 | 0 | 5354185 | 144.76 | 1655485 | 44.76 | 依實際需求執行。
什項設備 | 917700 | 25447000 | 0 | 0 | 26364700 | 3698700 | 1709391 | 0 | 1709391 | 46.22 | -1989309 | -53.78
訂購機件-什項設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3644794 | 0 | 3644794 |  | 3644794
總 計 | 196735621 | 149543000 | 0 | 0 | 346278621 | 50812916 | 41283980 | 0 | 41283980 | 81.25 | -9528936 | -18.75 | 1.女中路眷舍拆除建商場－周邊景觀改造工程:俟校園整體規劃完成後，再行辦理後續工程作業。 2.五結二校區校舍新建工程：目前已完成屋頂結構工程及鋁門窗安裝工程，蜂舍已完成屋頂結構工程，牛、羊舍1樓牆筋組立完成，機電工程開工準備中。 3.部分設備:辦理採購中。 | 1.儘速辦理相關作業。 2.執行中工程儘速督促工程進度。 3.俟廠商交貨、驗收後立即付款。
土地改良物 | 1399000 | 5500000 | 0 | 0 | 6899000 | 2099000 | 1005318 | 0 | 1005318 | 47.9 | -1093682 | -52.1
房屋及建築 | 176694705 | 4209000 | 0 | 0 | 180903705 | 17848000 | 8788382 | 0 | 8788382 | 49.24 | -9059618 | -50.76
機械及設備 | 17724216 | 111887000 | 0 | 0 | 129611216 | 27012216 | 25268994 | 0 | 25268994 | 93.55 | -1743222 | -6.45
交通及運輸設備 | 0 | 2500000 | 0 | 0 | 2500000 | 155000 | 867101 | 0 | 867101 | 559.42 | 712101 | 459.42
什項設備 | 917700 | 25447000 | 0 | 0 | 26364700 | 3698700 | 5354185 | 0 | 5354185 | 144.76 | 1655485 | 44.76
總 計 | 196735621 | 149543000 | 0 | 0 | 346278621 | 50812916 | 41283980 | 0 | 41283980 | 81.25 | -9528936 | -18.75