## Sheet1
國立宜蘭大學校務基金
固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表
|  |  |  | 中華民國107年度 | [11 empty] | 單位:新臺幣元
計畫名稱 | 全 部 計 畫 |  |  | 預 算 數 | [7 empty] | 決 算 數 |  |  |  | 未達成或超預算之原因
| 金 額 | 目標能量 | 進度起 迄年月 | 可 用 預 算 數 | [5 empty] | 截至本年度累計數 |  | 本 年 度 金 額 | 本年度 金額占 可用預 算數％ | 截至本年 度累計數 金 額 | 截至本年 度累計決 算數佔累 計預算數 ％
|  |  |  | 以前年度保留數 | 本年度預算數 | 本年度奉准 先行辦理數 | 調 整 數 | 合 計 | 占全部 計畫％ | 金 額 | 占全部 計畫％
一般建築及設備計畫 |  |  |  | 87515379 | 111252000 | 80417000 | 0 | 279184379 |  | 279184379 |  | 259711489 | 93.03 | 259711489 | 93.03
土地改良物 |  |  | 107.01 107.12 | 1701380 | 560000 | 10364000 | 13000 | 12638380 |  | 12638380 |  | 5434089 | 43 | 5434089 | 43 | 五結校區後續推動暨附屬工程:因配合使用單位需求辦理變更設計，致影響執行進度。
土地改良物 |  |  | 107.01 107.12 | 1701380 | 560000 | 10364000 | 13000 | 12638380 |  | 12638380 |  | 3787791 | 29.97 | 3787791 | 29.97
未完工程-土地改良物 |  |  | 107.01 107.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1646298 |  | 1646298
房屋及建築 |  |  | 107.01 107.12 | 76263025 | 0 | 40556000 | 0 | 116819025 |  | 116819025 |  | 115699784 | 99.04 | 115699784 | 99.04
房屋及建築 |  |  | 107.01 107.12 | 76263025 | 0 | 40556000 | 0 | 116819025 |  | 116819025 |  | 3649515 | 3.12 | 3649515 | 3.12
未完工程-房屋及建築 |  |  | 107.01 107.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 112050269 |  | 112050269
機械及設備 |  |  | 107.01 107.12 | 9550974 | 82553000 | 26677000 | -151000 | 118629974 |  | 118629974 |  | 112437848 | 94.78 | 112437848 | 94.78
機械及設備 |  |  | 107.01 107.12 | 9550974 | 82553000 | 26677000 | -151000 | 118629974 |  | 118629974 |  | 105136402 | 88.63 | 105136402 | 88.63
訂購機件-機械及設備 |  |  | 107.01 107.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 7301446 |  | 7301446
交通及運輸設備 |  |  | 107.01 107.12 | 0 | 3350000 | 0 | 2533000 | 5883000 |  | 5883000 |  | 3287786 | 55.89 | 3287786 | 55.89 | 教穡大樓及體育館監視系統擴充設置:因部份設備需國外進口，致執行進度較預計落後。
交通及運輸設備 |  |  | 107.01 107.12 | 0 | 3350000 | 0 | 2533000 | 5883000 |  | 5883000 |  | 3287786 | 55.89 | 3287786 | 55.89
什項設備 |  |  | 107.01 107.12 | 0 | 24789000 | 2820000 | -2395000 | 25214000 |  | 25214000 |  | 22851982 | 90.63 | 22851982 | 90.63
什項設備 |  |  | 107.01 107.12 | 0 | 24789000 | 2820000 | -2395000 | 25214000 |  | 25214000 |  | 19327380 | 76.65 | 19327380 | 76.65
訂購機件-什項設備 |  |  | 107.01 107.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 3524602 |  | 3524602
合 計 |  |  |  | 87515379 | 111252000 | 80417000 | 0 | 279184379 |  | 279184379 |  | 259711489 | 93.03 | 259711489 | 93.03