## Sheet1
國立宜蘭大學校務基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表
[7 empty] | 中華民國112 年 02 月份 | [5 empty] | 單位:新臺幣元
計 畫 名 稱 | 本 年 度 可 用 預 算 數 |  |  |  |  | 累計預算分配數(2) | 執行情形 | [5 empty] | 差異或 落後原因 | 改進措施
| 以前年度 保 留 數 | 本年度 法 定 預算數 | 本 年 度 奉准先行 辦 理 數 | 調整數 | 合計(1) |  | 累計執行數 |  |  |  | 比較增減
[7 empty] | 實支數 | 應付未 付數 | 合計(3) | % (3)/(2) | 金額 (4)=(3)-(2) | % (4)/(2)
一般建築及設備計畫 | 38051327 | 297932000 | 0 | 0 | 335983327 | 1734000 | 973939 | 0 | 973939 | 56.17 | -760061 | -43.83
土地改良物 | 0 | 29500000 | 0 | 0 | 29500000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
土地改良物 | 0 | 29500000 | 0 | 0 | 29500000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
房屋及建築 | 24151380 | 164761000 | 0 | 0 | 188912380 | 500000 | 74890 | 0 | 74890 | 14.98 | -425110 | -85.02 | 格致大樓段高壓電管線改善工程:因廠商尚未依契約規定申請估驗計價，致付款進度未如預期。 | 督促廠商積極施工，並按實際進度依契約規定申請計價付款。
房屋及建築 | 24151380 | 164761000 | 0 | 0 | 188912380 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -500000 | -100 | 如上項說明。 | 如上項說明。
未完工程-房屋及建築 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74890 | 0 | 74890 |  | 74890
機械及設備 | 13899947 | 81235000 | 0 | 0 | 95134947 | 1098000 | 623757 | 0 | 623757 | 56.81 | -474243 | -43.19 | 使用單位尚在辦理規劃或採購中。 | 促請使用單位積極追蹤辦理情形及核銷進度。
機械及設備 | 13899947 | 81235000 | 0 | 0 | 95134947 | 1098000 | 623757 | 0 | 623757 | 56.81 | -474243 | -43.19 | 如上項說明。 | 如上項說明。
交通及運輸設備 | 0 | 6831000 | 0 | 0 | 6831000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
交通及運輸設備 | 0 | 6831000 | 0 | 0 | 6831000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
什項設備 | 0 | 15605000 | 0 | 0 | 15605000 | 136000 | 275292 | 0 | 275292 | 202.42 | 139292 | 102.42 | 因實驗及教學研究實際需求提前辦理設備購置。
什項設備 | 0 | 15605000 | 0 | 0 | 15605000 | 136000 | 178596 | 0 | 178596 | 131.32 | 42596 | 31.32 | 如上項說明。
訂購機件-什項設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96696 | 0 | 96696 |  | 96696
總 計 | 38051327 | 297932000 | 0 | 0 | 335983327 | 1734000 | 973939 | 0 | 973939 | 56.17 | -760061 | -43.83
不動產、廠房及設備 | 38051327 | 297932000 | 0 | 0 | 335983327 | 1734000 | 973939 | 0 | 973939 | 56.17 | -760061 | -43.83
土地改良物 | 0 | 29500000 | 0 | 0 | 29500000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
房屋及建築 | 24151380 | 164761000 | 0 | 0 | 188912380 | 500000 | 74890 | 0 | 74890 | 14.98 | -425110 | -85.02
機械及設備 | 13899947 | 81235000 | 0 | 0 | 95134947 | 1098000 | 623757 | 0 | 623757 | 56.81 | -474243 | -43.19
交通及運輸設備 | 0 | 6831000 | 0 | 0 | 6831000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
什項設備 | 0 | 15605000 | 0 | 0 | 15605000 | 136000 | 275292 | 0 | 275292 | 202.42 | 139292 | 102.42
總 計 | 38051327 | 297932000 | 0 | 0 | 335983327 | 1734000 | 973939 | 0 | 973939 | 56.17 | -760061 | -43.83