## Sheet1
國立宜蘭大學校務基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表
[7 empty] | 中華民國112 年 04 月份 | [5 empty] | 單位:新臺幣元
計 畫 名 稱 | 本 年 度 可 用 預 算 數 |  |  |  |  | 累計預算分配數(2) | 執行情形 | [5 empty] | 差異或 落後原因 | 改進措施
| 以前年度 保 留 數 | 本年度 法 定 預算數 | 本 年 度 奉准先行 辦 理 數 | 調整數 | 合計(1) |  | 累計執行數 |  |  |  | 比較增減
[7 empty] | 實支數 | 應付未 付數 | 合計(3) | % (3)/(2) | 金額 (4)=(3)-(2) | % (4)/(2)
一般建築及設備計畫 | 38051327 | 297932000 | 0 | 0 | 335983327 | 20943000 | 17160967 | 0 | 17160967 | 81.94 | -3782033 | -18.06
土地改良物 | 0 | 29500000 | 0 | 0 | 29500000 | 1000000 | 248456 | 0 | 248456 | 24.85 | -751544 | -75.15 | 「城南校區公共設施及道路景觀整備計畫」:因廠商尚未依契約規定申請估驗計價，致付款進度未如預期。 | 督促廠商積極施工，並按實際進度依契約規定申請計價付款。
土地改良物 | 0 | 29500000 | 0 | 0 | 29500000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1000000 | -100
未完工程-土地改良物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248456 | 0 | 248456 |  | 248456
房屋及建築 | 24151380 | 164761000 | 0 | 0 | 188912380 | 6653000 | 5982862 | 0 | 5982862 | 89.93 | -670138 | -10.07 | 「城南校區溫室建設工程」刻正辦理驗收中，俟驗收完成後辦理付款結案。 | 促請業務單位儘速辦理驗收付款事宜。
房屋及建築 | 24151380 | 164761000 | 0 | 0 | 188912380 | 6653000 | 3542321 | 0 | 3542321 | 53.24 | -3110679 | -46.76
未完工程-房屋及建築 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2440541 | 0 | 2440541 |  | 2440541
機械及設備 | 13899947 | 81235000 | 0 | 0 | 95134947 | 11284000 | 7084063 | 0 | 7084063 | 62.78 | -4199937 | -37.22 | 使用單位尚在辦理規劃或採購中。 | 促請使用單位積極追蹤辦理情形及核銷進度。
機械及設備 | 13899947 | 81235000 | 0 | 0 | 95134947 | 11284000 | 7084063 | 0 | 7084063 | 62.78 | -4199937 | -37.22
交通及運輸設備 | 0 | 6831000 | 0 | 0 | 6831000 | 710000 | 393630 | 0 | 393630 | 55.44 | -316370 | -44.56 | 使用單位尚在辦理規劃或採購中。 | 促請使用單位積極追蹤辦理情形及核銷進度。
交通及運輸設備 | 0 | 6831000 | 0 | 0 | 6831000 | 710000 | 393630 | 0 | 393630 | 55.44 | -316370 | -44.56
什項設備 | 0 | 15605000 | 0 | 0 | 15605000 | 1296000 | 3451956 | 0 | 3451956 | 266.35 | 2155956 | 166.35 | 因實驗及教學研究實際需求提前辦理設備購置。
什項設備 | 0 | 15605000 | 0 | 0 | 15605000 | 1296000 | 1056259 | 0 | 1056259 | 81.5 | -239741 | -18.5
訂購機件-什項設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2395697 | 0 | 2395697 |  | 2395697
總 計 | 38051327 | 297932000 | 0 | 0 | 335983327 | 20943000 | 17160967 | 0 | 17160967 | 81.94 | -3782033 | -18.06
不動產、廠房及設備 | 38051327 | 297932000 | 0 | 0 | 335983327 | 20943000 | 17160967 | 0 | 17160967 | 81.94 | -3782033 | -18.06
土地改良物 | 0 | 29500000 | 0 | 0 | 29500000 | 1000000 | 248456 | 0 | 248456 | 24.85 | -751544 | -75.15
房屋及建築 | 24151380 | 164761000 | 0 | 0 | 188912380 | 6653000 | 5982862 | 0 | 5982862 | 89.93 | -670138 | -10.07
機械及設備 | 13899947 | 81235000 | 0 | 0 | 95134947 | 11284000 | 7084063 | 0 | 7084063 | 62.78 | -4199937 | -37.22
交通及運輸設備 | 0 | 6831000 | 0 | 0 | 6831000 | 710000 | 393630 | 0 | 393630 | 55.44 | -316370 | -44.56
什項設備 | 0 | 15605000 | 0 | 0 | 15605000 | 1296000 | 3451956 | 0 | 3451956 | 266.35 | 2155956 | 166.35
總 計 | 38051327 | 297932000 | 0 | 0 | 335983327 | 20943000 | 17160967 | 0 | 17160967 | 81.94 | -3782033 | -18.06