## Sheet1
國立宜蘭大學校務基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表
[7 empty] | 中華民國112 年 05 月份 | [5 empty] | 單位:新臺幣元
計 畫 名 稱 | 本 年 度 可 用 預 算 數 |  |  |  |  | 累計預算分配數(2) | 執行情形 | [5 empty] | 差異或 落後原因 | 改進措施
| 以前年度 保 留 數 | 本年度 法 定 預算數 | 本 年 度 奉准先行 辦 理 數 | 調整數 | 合計(1) |  | 累計執行數 |  |  |  | 比較增減
[7 empty] | 實支數 | 應付未 付數 | 合計(3) | % (3)/(2) | 金額 (4)=(3)-(2) | % (4)/(2)
一般建築及設備計畫 | 38051327 | 297932000 | 0 | 0 | 335983327 | 30229000 | 32646282 | 0 | 32646282 | 108 | 2417282 | 8
土地改良物 | 0 | 29500000 | 0 | 0 | 29500000 | 1000000 | 4075315 | 0 | 4075315 | 407.53 | 3075315 | 307.53 | 因業務需要提前辦理。
土地改良物 | 0 | 29500000 | 0 | 0 | 29500000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1000000 | -100
未完工程-土地改良物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4075315 | 0 | 4075315 |  | 4075315
房屋及建築 | 24151380 | 164761000 | 0 | 0 | 188912380 | 6653000 | 9391336 | 0 | 9391336 | 141.16 | 2738336 | 41.16 | 因業務需要提前辦理。 | 政府補助收入: 促請業務單位儘速辦理驗收付款事宜。
房屋及建築 | 24151380 | 164761000 | 0 | 0 | 188912380 | 6653000 | 3605221 | 0 | 3605221 | 54.19 | -3047779 | -45.81
未完工程-房屋及建築 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5786115 | 0 | 5786115 |  | 5786115
機械及設備 | 13899947 | 81235000 | 0 | 0 | 95134947 | 17780000 | 12215156 | 0 | 12215156 | 68.7 | -5564844 | -31.3 | 使用單位尚在辦理規劃或採購中。 | 促請使用單位積極追蹤辦理情形及核銷進度。
機械及設備 | 13899947 | 81235000 | 0 | 0 | 95134947 | 17780000 | 12215156 | 0 | 12215156 | 68.7 | -5564844 | -31.3
交通及運輸設備 | 0 | 6831000 | 0 | 0 | 6831000 | 1385000 | 776280 | 0 | 776280 | 56.05 | -608720 | -43.95 | 使用單位尚在辦理規劃或採購中。 | 促請使用單位積極追蹤辦理情形及核銷進度。
交通及運輸設備 | 0 | 6831000 | 0 | 0 | 6831000 | 1385000 | 776280 | 0 | 776280 | 56.05 | -608720 | -43.95
什項設備 | 0 | 15605000 | 0 | 0 | 15605000 | 3411000 | 6188195 | 0 | 6188195 | 181.42 | 2777195 | 81.42 | 因實驗及教學研究實際需求提前辦理設備購置。
什項設備 | 0 | 15605000 | 0 | 0 | 15605000 | 3411000 | 3792498 | 0 | 3792498 | 111.18 | 381498 | 11.18
訂購機件-什項設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2395697 | 0 | 2395697 |  | 2395697
總 計 | 38051327 | 297932000 | 0 | 0 | 335983327 | 30229000 | 32646282 | 0 | 32646282 | 108 | 2417282 | 8
不動產、廠房及設備 | 38051327 | 297932000 | 0 | 0 | 335983327 | 30229000 | 32646282 | 0 | 32646282 | 108 | 2417282 | 8
土地改良物 | 0 | 29500000 | 0 | 0 | 29500000 | 1000000 | 4075315 | 0 | 4075315 | 407.53 | 3075315 | 307.53
房屋及建築 | 24151380 | 164761000 | 0 | 0 | 188912380 | 6653000 | 9391336 | 0 | 9391336 | 141.16 | 2738336 | 41.16
機械及設備 | 13899947 | 81235000 | 0 | 0 | 95134947 | 17780000 | 12215156 | 0 | 12215156 | 68.7 | -5564844 | -31.3
交通及運輸設備 | 0 | 6831000 | 0 | 0 | 6831000 | 1385000 | 776280 | 0 | 776280 | 56.05 | -608720 | -43.95
什項設備 | 0 | 15605000 | 0 | 0 | 15605000 | 3411000 | 6188195 | 0 | 6188195 | 181.42 | 2777195 | 81.42
總 計 | 38051327 | 297932000 | 0 | 0 | 335983327 | 30229000 | 32646282 | 0 | 32646282 | 108 | 2417282 | 8