## Sheet1
國立宜蘭大學校務基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表
[7 empty] | 中華民國112 年 06 月份 | [5 empty] | 單位:新臺幣元
計 畫 名 稱 | 本 年 度 可 用 預 算 數 |  |  |  |  | 累計預算分配數(2) | 執行情形 | [5 empty] | 差異或 落後原因 | 改進措施
| 以前年度 保 留 數 | 本年度 法 定 預算數 | 本 年 度 奉准先行 辦 理 數 | 調整數 | 合計(1) |  | 累計執行數 |  |  |  | 比較增減
[7 empty] | 實支數 | 應付未 付數 | 合計(3) | % (3)/(2) | 金額 (4)=(3)-(2) | % (4)/(2)
一般建築及設備計畫 | 38051327 | 297932000 | 0 | 0 | 335983327 | 54298000 | 62268354 | 0 | 62268354 | 114.68 | 7970354 | 14.68
土地改良物 | 0 | 29500000 | 0 | 0 | 29500000 | 6000000 | 4175315 | 0 | 4175315 | 69.59 | -1824685 | -30.41 | 「城南校區公共設施及道路景觀整備計畫」主要係因廠商施工進度無落後，惟未逐月提出估驗計價，致預算執行落後。 | 促請廠商儘速提出估驗申請，以提升預算執行率。
土地改良物 | 0 | 29500000 | 0 | 0 | 29500000 | 6000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6000000 | -100
未完工程-土地改良物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4175315 | 0 | 4175315 |  | 4175315
房屋及建築 | 24151380 | 164761000 | 0 | 0 | 188912380 | 15853000 | 34712917 | 0 | 34712917 | 218.97 | 18859917 | 118.97 | 因業務需要提前辦理。 | 自籌收入: 積極協調廠商排除障礙攢趕工程進度，並促請廠商對已完成工項依約提出估驗請款。
房屋及建築 | 24151380 | 164761000 | 0 | 0 | 188912380 | 15853000 | 3605221 | 0 | 3605221 | 22.74 | -12247779 | -77.26
未完工程-房屋及建築 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31107696 | 0 | 31107696 |  | 31107696
機械及設備 | 13899947 | 81235000 | 0 | 0 | 95134947 | 25179000 | 15109943 | 0 | 15109943 | 60.01 | -10069057 | -39.99 | 使用單位尚在辦理規劃或採購中。 | 促請使用單位積極追蹤辦理情形及核銷進度。
機械及設備 | 13899947 | 81235000 | 0 | 0 | 95134947 | 25179000 | 15109943 | 0 | 15109943 | 60.01 | -10069057 | -39.99
交通及運輸設備 | 0 | 6831000 | 0 | 0 | 6831000 | 1860000 | 1453870 | 0 | 1453870 | 78.17 | -406130 | -21.83 | 使用單位尚在辦理規劃或採購中。 | 促請使用單位積極追蹤辦理情形及核銷進度。
交通及運輸設備 | 0 | 6831000 | 0 | 0 | 6831000 | 1860000 | 1453870 | 0 | 1453870 | 78.17 | -406130 | -21.83
什項設備 | 0 | 15605000 | 0 | 0 | 15605000 | 5406000 | 6816309 | 0 | 6816309 | 126.09 | 1410309 | 26.09 | 因教學及研究需要提前辦理。
什項設備 | 0 | 15605000 | 0 | 0 | 15605000 | 5406000 | 4420612 | 0 | 4420612 | 81.77 | -985388 | -18.23
訂購機件-什項設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2395697 | 0 | 2395697 |  | 2395697
總 計 | 38051327 | 297932000 | 0 | 0 | 335983327 | 54298000 | 62268354 | 0 | 62268354 | 114.68 | 7970354 | 14.68
不動產、廠房及設備 | 38051327 | 297932000 | 0 | 0 | 335983327 | 54298000 | 62268354 | 0 | 62268354 | 114.68 | 7970354 | 14.68
土地改良物 | 0 | 29500000 | 0 | 0 | 29500000 | 6000000 | 4175315 | 0 | 4175315 | 69.59 | -1824685 | -30.41
房屋及建築 | 24151380 | 164761000 | 0 | 0 | 188912380 | 15853000 | 34712917 | 0 | 34712917 | 218.97 | 18859917 | 118.97
機械及設備 | 13899947 | 81235000 | 0 | 0 | 95134947 | 25179000 | 15109943 | 0 | 15109943 | 60.01 | -10069057 | -39.99
交通及運輸設備 | 0 | 6831000 | 0 | 0 | 6831000 | 1860000 | 1453870 | 0 | 1453870 | 78.17 | -406130 | -21.83
什項設備 | 0 | 15605000 | 0 | 0 | 15605000 | 5406000 | 6816309 | 0 | 6816309 | 126.09 | 1410309 | 26.09
總 計 | 38051327 | 297932000 | 0 | 0 | 335983327 | 54298000 | 62268354 | 0 | 62268354 | 114.68 | 7970354 | 14.68