## Sheet1
國立宜蘭大學校務基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表
[7 empty] | 中華民國112 年 07 月份 | [5 empty] | 單位:新臺幣元
計 畫 名 稱 | 本 年 度 可 用 預 算 數 |  |  |  |  | 累計預算分配數(2) | 執行情形 | [5 empty] | 差異或 落後原因 | 改進措施
| 以前年度 保 留 數 | 本年度 法 定 預算數 | 本 年 度 奉准先行 辦 理 數 | 調整數 | 合計(1) |  | 累計執行數 |  |  |  | 比較增減
[7 empty] | 實支數 | 應付未 付數 | 合計(3) | % (3)/(2) | 金額 (4)=(3)-(2) | % (4)/(2)
一般建築及設備計畫 | 38051327 | 297932000 | 0 | 0 | 335983327 | 96684000 | 69993415 | 0 | 69993415 | 72.39 | -26690585 | -27.61
土地改良物 | 0 | 29500000 | 0 | 0 | 29500000 | 6000000 | 7983498 | 0 | 7983498 | 133.06 | 1983498 | 33.06 | 因業務需要提前辦理。 | 政府補助收入: 督促廠商依計畫進度執行並依約請款。
土地改良物 | 0 | 29500000 | 0 | 0 | 29500000 | 6000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6000000 | -100
未完工程-土地改良物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7983498 | 0 | 7983498 |  | 7983498
房屋及建築 | 24151380 | 164761000 | 0 | 0 | 188912380 | 39244000 | 25666696 | 0 | 25666696 | 65.4 | -13577304 | -34.6 | 「電資學院擴建計畫」工程於112年3月決標因建照申請主管機關審查核發延遲，工程至6月6日開工，影響工程進度。 | 工程於112年6月6日開工後，即積極協調廠商排除障礙攢趕工進，近期已完成工項已依約申請估驗中，後續請廠商依契約逐月提出估驗計價，以提高執行率。
房屋及建築 | 24151380 | 164761000 | 0 | 0 | 188912380 | 39244000 | 3605221 | 0 | 3605221 | 9.19 | -35638779 | -90.81
未完工程-房屋及建築 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22061475 | 0 | 22061475 |  | 22061475
機械及設備 | 13899947 | 81235000 | 0 | 0 | 95134947 | 42084000 | 27072724 | 0 | 27072724 | 64.33 | -15011276 | -35.67 | 使用單位尚在辦理規劃或採購中。 | 促請使用單位積極追蹤辦理情形及核銷進度。
機械及設備 | 13899947 | 81235000 | 0 | 0 | 95134947 | 42084000 | 17527532 | 0 | 17527532 | 41.65 | -24556468 | -58.35
訂購機件-機械及設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9545192 | 0 | 9545192 |  | 9545192
交通及運輸設備 | 0 | 6831000 | 0 | 0 | 6831000 | 2305000 | 1453870 | 0 | 1453870 | 63.07 | -851130 | -36.93 | 使用單位尚在辦理規劃或採購中。 | 促請使用單位積極追蹤辦理情形及核銷進度。
交通及運輸設備 | 0 | 6831000 | 0 | 0 | 6831000 | 2305000 | 1453870 | 0 | 1453870 | 63.07 | -851130 | -36.93
什項設備 | 0 | 15605000 | 0 | 0 | 15605000 | 7051000 | 7816627 | 0 | 7816627 | 110.86 | 765627 | 10.86 | 因教學及研究需要提前辦理。
什項設備 | 0 | 15605000 | 0 | 0 | 15605000 | 7051000 | 5420930 | 0 | 5420930 | 76.88 | -1630070 | -23.12
訂購機件-什項設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2395697 | 0 | 2395697 |  | 2395697
總 計 | 38051327 | 297932000 | 0 | 0 | 335983327 | 96684000 | 69993415 | 0 | 69993415 | 72.39 | -26690585 | -27.61
不動產、廠房及設備 | 38051327 | 297932000 | 0 | 0 | 335983327 | 96684000 | 69993415 | 0 | 69993415 | 72.39 | -26690585 | -27.61
土地改良物 | 0 | 29500000 | 0 | 0 | 29500000 | 6000000 | 7983498 | 0 | 7983498 | 133.06 | 1983498 | 33.06
房屋及建築 | 24151380 | 164761000 | 0 | 0 | 188912380 | 39244000 | 25666696 | 0 | 25666696 | 65.4 | -13577304 | -34.6
機械及設備 | 13899947 | 81235000 | 0 | 0 | 95134947 | 42084000 | 27072724 | 0 | 27072724 | 64.33 | -15011276 | -35.67
交通及運輸設備 | 0 | 6831000 | 0 | 0 | 6831000 | 2305000 | 1453870 | 0 | 1453870 | 63.07 | -851130 | -36.93
什項設備 | 0 | 15605000 | 0 | 0 | 15605000 | 7051000 | 7816627 | 0 | 7816627 | 110.86 | 765627 | 10.86
總 計 | 38051327 | 297932000 | 0 | 0 | 335983327 | 96684000 | 69993415 | 0 | 69993415 | 72.39 | -26690585 | -27.61