## Sheet1
國立宜蘭大學校務基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表
[7 empty] | 中華民國112 年 09 月份 | [5 empty] | 單位:新臺幣元
計 畫 名 稱 | 本 年 度 可 用 預 算 數 |  |  |  |  | 累計預算分配數(2) | 執行情形 | [5 empty] | 差異或 落後原因 | 改進措施
| 以前年度 保 留 數 | 本年度 法 定 預算數 | 本 年 度 奉准先行 辦 理 數 | 調整數 | 合計(1) |  | 累計執行數 |  |  |  | 比較增減
[7 empty] | 實支數 | 應付未 付數 | 合計(3) | % (3)/(2) | 金額 (4)=(3)-(2) | % (4)/(2)
一般建築及設備計畫 | 38051327 | 297932000 | 0 | 0 | 335983327 | 142695000 | 98224774 | 0 | 98224774 | 68.84 | -44470226 | -31.16
土地改良物 | 0 | 29500000 | 0 | 0 | 29500000 | 10000000 | 16185302 | 0 | 16185302 | 161.85 | 6185302 | 61.85 | 因業務需要提前辦理。 | 政府補助收入: 敦促程廠商依契約逐月提出估驗計價，追趕預算執行率。
土地改良物 | 0 | 29500000 | 0 | 0 | 29500000 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10000000 | -100
未完工程-土地改良物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16185302 | 0 | 16185302 |  | 16185302
房屋及建築 | 24151380 | 164761000 | 0 | 0 | 188912380 | 58350000 | 30512555 | 0 | 30512555 | 52.29 | -27837445 | -47.71 | 「食品創客暨實習場域整建計畫」工程於112年2月決標，因建照申請主管機關審查核發延遲，工程至7月21日開工，影響工程進度。 | 督促廠商積極趲趕工進，依契約逐月提出估驗計價，提高執行率。
房屋及建築 | 24151380 | 164761000 | 0 | 0 | 188912380 | 58350000 | 3651721 | 0 | 3651721 | 6.26 | -54698279 | -93.74
未完工程-房屋及建築 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26860834 | 0 | 26860834 |  | 26860834
機械及設備 | 13899947 | 81235000 | 0 | 0 | 95134947 | 60434000 | 37204064 | 0 | 37204064 | 61.56 | -23229936 | -38.44 | 使用單位尚在辦理規劃或採購中。 | 促請使用單位積極追蹤辦理情形及核銷進度。
機械及設備 | 13899947 | 81235000 | 0 | 0 | 95134947 | 60434000 | 26432934 | 0 | 26432934 | 43.74 | -34001066 | -56.26
訂購機件-機械及設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10771130 | 0 | 10771130 |  | 10771130
交通及運輸設備 | 0 | 6831000 | 0 | 0 | 6831000 | 3675000 | 4068650 | 0 | 4068650 | 110.71 | 393650 | 10.71 | 因教學及研究需要提前辦理。 | 政府補助收入: 促請使用單位積極追蹤辦理情形及核銷進度。
交通及運輸設備 | 0 | 6831000 | 0 | 0 | 6831000 | 3675000 | 4068650 | 0 | 4068650 | 110.71 | 393650 | 10.71
什項設備 | 0 | 15605000 | 0 | 0 | 15605000 | 10236000 | 10254203 | 0 | 10254203 | 100.18 | 18203 | 0.18 | 因教學及研究需要提前辦理。
什項設備 | 0 | 15605000 | 0 | 0 | 15605000 | 10236000 | 7858506 | 0 | 7858506 | 76.77 | -2377494 | -23.23
訂購機件-什項設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2395697 | 0 | 2395697 |  | 2395697
總 計 | 38051327 | 297932000 | 0 | 0 | 335983327 | 142695000 | 98224774 | 0 | 98224774 | 68.84 | -44470226 | -31.16
不動產、廠房及設備 | 38051327 | 297932000 | 0 | 0 | 335983327 | 142695000 | 98224774 | 0 | 98224774 | 68.84 | -44470226 | -31.16
土地改良物 | 0 | 29500000 | 0 | 0 | 29500000 | 10000000 | 16185302 | 0 | 16185302 | 161.85 | 6185302 | 61.85
房屋及建築 | 24151380 | 164761000 | 0 | 0 | 188912380 | 58350000 | 30512555 | 0 | 30512555 | 52.29 | -27837445 | -47.71
機械及設備 | 13899947 | 81235000 | 0 | 0 | 95134947 | 60434000 | 37204064 | 0 | 37204064 | 61.56 | -23229936 | -38.44
交通及運輸設備 | 0 | 6831000 | 0 | 0 | 6831000 | 3675000 | 4068650 | 0 | 4068650 | 110.71 | 393650 | 10.71
什項設備 | 0 | 15605000 | 0 | 0 | 15605000 | 10236000 | 10254203 | 0 | 10254203 | 100.18 | 18203 | 0.18
總 計 | 38051327 | 297932000 | 0 | 0 | 335983327 | 142695000 | 98224774 | 0 | 98224774 | 68.84 | -44470226 | -31.16