## Sheet1
國立宜蘭大學校務基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表
[7 empty] | 中華民國112 年 10 月份 | [5 empty] | 單位:新臺幣元
計 畫 名 稱 | 本 年 度 可 用 預 算 數 |  |  |  |  | 累計預算分配數(2) | 執行情形 | [5 empty] | 差異或 落後原因 | 改進措施
| 以前年度 保 留 數 | 本年度 法 定 預算數 | 本 年 度 奉准先行 辦 理 數 | 調整數 | 合計(1) |  | 累計執行數 |  |  |  | 比較增減
[7 empty] | 實支數 | 應付未 付數 | 合計(3) | % (3)/(2) | 金額 (4)=(3)-(2) | % (4)/(2)
一般建築及設備計畫 | 38051327 | 297932000 | 0 | 0 | 335983327 | 177199000 | 123335876 | 0 | 123335876 | 69.6 | -53863124 | -30.4
土地改良物 | 0 | 29500000 | 0 | 0 | 29500000 | 13000000 | 21775865 | 0 | 21775865 | 167.51 | 8775865 | 67.51 | 因業務需要提前辦理。
土地改良物 | 0 | 29500000 | 0 | 0 | 29500000 | 13000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13000000 | -100
未完工程-土地改良物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21775865 | 0 | 21775865 |  | 21775865
房屋及建築 | 24151380 | 164761000 | 0 | 0 | 188912380 | 76150000 | 39727232 | 0 | 39727232 | 52.17 | -36422768 | -47.83 | 「食品創客暨實習場域整建計畫」工程於112年2月決標，因建照申請主管機關審查核發延遲，至7月21日開工，影響工進；復因建照抽查複審暫停施工，迄10月中旬核可，續行放樣施工作業。 | 督促廠商積極趲趕工進，依契約逐月提出估驗計價，提高預算執行率。
房屋及建築 | 24151380 | 164761000 | 0 | 0 | 188912380 | 76150000 | 3757796 | 0 | 3757796 | 4.93 | -72392204 | -95.07
未完工程-房屋及建築 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35969436 | 0 | 35969436 |  | 35969436
機械及設備 | 13899947 | 81235000 | 0 | 0 | 95134947 | 70703000 | 43890486 | 0 | 43890486 | 62.08 | -26812514 | -37.92 | 使用單位尚在辦理規劃或採購中。 | 促請使用單位積極追蹤辦理情形及核銷進度。
機械及設備 | 13899947 | 81235000 | 0 | 0 | 95134947 | 70703000 | 33552040 | 0 | 33552040 | 47.45 | -37150960 | -52.55
訂購機件-機械及設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10338446 | 0 | 10338446 |  | 10338446
交通及運輸設備 | 0 | 6831000 | 0 | 0 | 6831000 | 5385000 | 5019558 | 0 | 5019558 | 93.21 | -365442 | -6.79 | 政府補助收入: 使用單位尚在辦理規劃或採購中。 自籌收入: 因教學及研究需要提前辦理。 | 政府補助收入: 促請使用單位積極追蹤辦理情形及核銷進度。
交通及運輸設備 | 0 | 6831000 | 0 | 0 | 6831000 | 5385000 | 5019558 | 0 | 5019558 | 93.21 | -365442 | -6.79
什項設備 | 0 | 15605000 | 0 | 0 | 15605000 | 11961000 | 12922735 | 0 | 12922735 | 108.04 | 961735 | 8.04 | 因教學及研究需要提前辦理。
什項設備 | 0 | 15605000 | 0 | 0 | 15605000 | 11961000 | 10527038 | 0 | 10527038 | 88.01 | -1433962 | -11.99
訂購機件-什項設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2395697 | 0 | 2395697 |  | 2395697
總 計 | 38051327 | 297932000 | 0 | 0 | 335983327 | 177199000 | 123335876 | 0 | 123335876 | 69.6 | -53863124 | -30.4
不動產、廠房及設備 | 38051327 | 297932000 | 0 | 0 | 335983327 | 177199000 | 123335876 | 0 | 123335876 | 69.6 | -53863124 | -30.4
土地改良物 | 0 | 29500000 | 0 | 0 | 29500000 | 13000000 | 21775865 | 0 | 21775865 | 167.51 | 8775865 | 67.51
房屋及建築 | 24151380 | 164761000 | 0 | 0 | 188912380 | 76150000 | 39727232 | 0 | 39727232 | 52.17 | -36422768 | -47.83
機械及設備 | 13899947 | 81235000 | 0 | 0 | 95134947 | 70703000 | 43890486 | 0 | 43890486 | 62.08 | -26812514 | -37.92
交通及運輸設備 | 0 | 6831000 | 0 | 0 | 6831000 | 5385000 | 5019558 | 0 | 5019558 | 93.21 | -365442 | -6.79
什項設備 | 0 | 15605000 | 0 | 0 | 15605000 | 11961000 | 12922735 | 0 | 12922735 | 108.04 | 961735 | 8.04
總 計 | 38051327 | 297932000 | 0 | 0 | 335983327 | 177199000 | 123335876 | 0 | 123335876 | 69.6 | -53863124 | -30.4