## Sheet1
國立宜蘭大學校務基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表
[7 empty] | 中華民國112 年 11 月份 | [5 empty] | 單位:新臺幣元
計 畫 名 稱 | 本 年 度 可 用 預 算 數 |  |  |  |  | 累計預算分配數(2) | 執行情形 | [5 empty] | 差異或 落後原因 | 改進措施
| 以前年度 保 留 數 | 本年度 法 定 預算數 | 本 年 度 奉准先行 辦 理 數 | 調整數 | 合計(1) |  | 累計執行數 |  |  |  | 比較增減
[7 empty] | 實支數 | 應付未 付數 | 合計(3) | % (3)/(2) | 金額 (4)=(3)-(2) | % (4)/(2)
一般建築及設備計畫 | 38051327 | 297932000 | 0 | 0 | 335983327 | 212498000 | 145557642 | 0 | 145557642 | 68.5 | -66940358 | -31.5
土地改良物 | 0 | 29500000 | 0 | 0 | 29500000 | 18000000 | 21928309 | 0 | 21928309 | 121.82 | 3928309 | 21.82 | 因業務需要提前辦理。 | 政府補助收入: 敦促廠商依契約提出估驗計價及積極辦理缺失改善，再驗合格後決算撥款，提高預算執行率。
土地改良物 | 0 | 29500000 | 0 | 0 | 29500000 | 18000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -18000000 | -100
未完工程-土地改良物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21928309 | 0 | 21928309 |  | 21928309
房屋及建築 | 24151380 | 164761000 | 0 | 0 | 188912380 | 93150000 | 45774526 | 0 | 45774526 | 49.14 | -47375474 | -50.86 | 「食品創客暨實習場域整建計畫」工程於112年2月決標，因建照申請主管機關審查核發延遲，至7月21日開工，影響工進；復因建照抽查複審暫停施工，迄10月中旬核可，續行放樣施工作業。 | 督促廠商積極趲趕工進，依契約逐月提出估驗計價，提高預算執行率。
房屋及建築 | 24151380 | 164761000 | 0 | 0 | 188912380 | 93150000 | 4207328 | 0 | 4207328 | 4.52 | -88942672 | -95.48
未完工程-房屋及建築 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41567198 | 0 | 41567198 |  | 41567198
機械及設備 | 13899947 | 81235000 | 0 | 0 | 95134947 | 80849000 | 52390757 | 0 | 52390757 | 64.8 | -28458243 | -35.2 | 「城南校區溫室建設工程-機電工程」已驗收完成決算撥款作業中。 | 加速辦理決算撥款程序。
機械及設備 | 13899947 | 81235000 | 0 | 0 | 95134947 | 80849000 | 42796782 | 0 | 42796782 | 52.93 | -38052218 | -47.07
訂購機件-機械及設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9593975 | 0 | 9593975 |  | 9593975
交通及運輸設備 | 0 | 6831000 | 0 | 0 | 6831000 | 6038000 | 5661313 | 0 | 5661313 | 93.76 | -376687 | -6.24 | 政府補助收入: 使用單位尚在辦理規劃或採購中。 自籌收入: 因教學及研究需要提前辦理。 | 政府補助收入: 促請使用單位積極追蹤辦理情形及核銷進度。
交通及運輸設備 | 0 | 6831000 | 0 | 0 | 6831000 | 6038000 | 5661313 | 0 | 5661313 | 93.76 | -376687 | -6.24
什項設備 | 0 | 15605000 | 0 | 0 | 15605000 | 14461000 | 19802737 | 0 | 19802737 | 136.94 | 5341737 | 36.94 | 因教學及研究需要提前辦理。
什項設備 | 0 | 15605000 | 0 | 0 | 15605000 | 14461000 | 17407040 | 0 | 17407040 | 120.37 | 2946040 | 20.37
訂購機件-什項設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2395697 | 0 | 2395697 |  | 2395697
總 計 | 38051327 | 297932000 | 0 | 0 | 335983327 | 212498000 | 145557642 | 0 | 145557642 | 68.5 | -66940358 | -31.5
不動產、廠房及設備 | 38051327 | 297932000 | 0 | 0 | 335983327 | 212498000 | 145557642 | 0 | 145557642 | 68.5 | -66940358 | -31.5
土地改良物 | 0 | 29500000 | 0 | 0 | 29500000 | 18000000 | 21928309 | 0 | 21928309 | 121.82 | 3928309 | 21.82
房屋及建築 | 24151380 | 164761000 | 0 | 0 | 188912380 | 93150000 | 45774526 | 0 | 45774526 | 49.14 | -47375474 | -50.86
機械及設備 | 13899947 | 81235000 | 0 | 0 | 95134947 | 80849000 | 52390757 | 0 | 52390757 | 64.8 | -28458243 | -35.2
交通及運輸設備 | 0 | 6831000 | 0 | 0 | 6831000 | 6038000 | 5661313 | 0 | 5661313 | 93.76 | -376687 | -6.24
什項設備 | 0 | 15605000 | 0 | 0 | 15605000 | 14461000 | 19802737 | 0 | 19802737 | 136.94 | 5341737 | 36.94
總 計 | 38051327 | 297932000 | 0 | 0 | 335983327 | 212498000 | 145557642 | 0 | 145557642 | 68.5 | -66940358 | -31.5