## Sheet1
國立宜蘭大學校務基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表
[7 empty] | 中華民國112 年 12 月份 | [5 empty] | 單位:新臺幣元
計 畫 名 稱 | 本 年 度 可 用 預 算 數 |  |  |  |  | 累計預算分配數(2) | 執行情形 | [5 empty] | 差異或 落後原因 | 改進措施
| 以前年度 保 留 數 | 本年度 法 定 預算數 | 本 年 度 奉准先行 辦 理 數 | 調整數 | 合計(1) |  | 累計執行數 |  |  |  | 比較增減
[7 empty] | 實支數 | 應付未 付數 | 合計(3) | % (3)/(2) | 金額 (4)=(3)-(2) | % (4)/(2)
一般建築及設備計畫 | 38051327 | 297932000 | 0 | 0 | 335983327 | 335983327 | 244799512 | 0 | 244799512 | 72.86 | -91183815 | -27.14
土地改良物 | 0 | 29500000 | 0 | 0 | 29500000 | 29500000 | 26732951 | 0 | 26732951 | 90.62 | -2767049 | -9.38
土地改良物 | 0 | 29500000 | 0 | 0 | 29500000 | 29500000 | 1722317 | 0 | 1722317 | 5.84 | -27777683 | -94.16
未完工程-土地改良物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25010634 | 0 | 25010634 |  | 25010634
房屋及建築 | 24151380 | 164761000 | 0 | -10630000 | 178282380 | 178282380 | 98881432 | 0 | 98881432 | 55.46 | -79400948 | -44.54 | 「創新育成中心興建計畫」111年9月23日召開城南校區開發後續工程發包經費與策略研商會議，經檢討校區空間調整與搬遷順序急迫性，將調整經費集中資源先行支援「食品創客暨實習場域整建計畫」工程經費，本計畫暫緩執行。 | 後續將依校務發展、產業市場需求持續檢討並密切觀察國內營建市場工資、物價變化趨勢，視財源配合調整合理預算擇適當時機辦理工程發包作業。
房屋及建築 | 24151380 | 164761000 | 0 | -10630000 | 178282380 | 178282380 | 6363090 | 0 | 6363090 | 3.57 | -171919290 | -96.43
未完工程-房屋及建築 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92518342 | 0 | 92518342 |  | 92518342
機械及設備 | 13899947 | 81235000 | 0 | -4155000 | 90979947 | 90979947 | 82959949 | 0 | 82959949 | 91.18 | -8019998 | -8.82
機械及設備 | 13899947 | 81235000 | 0 | -4155000 | 90979947 | 90979947 | 70713232 | 0 | 70713232 | 77.72 | -20266715 | -22.28
訂購機件-機械及設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12246717 | 0 | 12246717 |  | 12246717
交通及運輸設備 | 0 | 6831000 | 0 | 1490000 | 8321000 | 8321000 | 8247558 | 0 | 8247558 | 99.12 | -73442 | -0.88
交通及運輸設備 | 0 | 6831000 | 0 | 1490000 | 8321000 | 8321000 | 8247558 | 0 | 8247558 | 99.12 | -73442 | -0.88
什項設備 | 0 | 15605000 | 0 | 13295000 | 28900000 | 28900000 | 27977622 | 0 | 27977622 | 96.81 | -922378 | -3.19
什項設備 | 0 | 15605000 | 0 | 13295000 | 28900000 | 28900000 | 25581925 | 0 | 25581925 | 88.52 | -3318075 | -11.48
訂購機件-什項設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2395697 | 0 | 2395697 |  | 2395697
總 計 | 38051327 | 297932000 | 0 | 0 | 335983327 | 335983327 | 244799512 | 0 | 244799512 | 72.86 | -91183815 | -27.14
不動產、廠房及設備 | 38051327 | 297932000 | 0 | 0 | 335983327 | 335983327 | 244799512 | 0 | 244799512 | 72.86 | -91183815 | -27.14
土地改良物 | 0 | 29500000 | 0 | 0 | 29500000 | 29500000 | 26732951 | 0 | 26732951 | 90.62 | -2767049 | -9.38
房屋及建築 | 24151380 | 164761000 | 0 | -10630000 | 178282380 | 178282380 | 98881432 | 0 | 98881432 | 55.46 | -79400948 | -44.54
機械及設備 | 13899947 | 81235000 | 0 | -4155000 | 90979947 | 90979947 | 82959949 | 0 | 82959949 | 91.18 | -8019998 | -8.82
交通及運輸設備 | 0 | 6831000 | 0 | 1490000 | 8321000 | 8321000 | 8247558 | 0 | 8247558 | 99.12 | -73442 | -0.88
什項設備 | 0 | 15605000 | 0 | 13295000 | 28900000 | 28900000 | 27977622 | 0 | 27977622 | 96.81 | -922378 | -3.19
總 計 | 38051327 | 297932000 | 0 | 0 | 335983327 | 335983327 | 244799512 | 0 | 244799512 | 72.86 | -91183815 | -27.14