## Sheet1
國立宜蘭大學校務基金
固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表
|  |  |  | 中華民國112年度 | [11 empty] | 單位:新臺幣元
計畫名稱 | 全 部 計 畫 |  |  | 預 算 數 | [7 empty] | 決 算 數 |  |  |  | 未達成或超過預算之原因
| 金 額 | 目標能量 | 進度起 迄年月 | 可 用 預 算 數 | [5 empty] | 截至本年度累計數 |  | 本 年 度 金 額 | 本年度 金額占 可用預 算數％ | 截至本年 度累計數 金 額 | 截至本年 度累計決 算數佔累 計預算數 ％
|  |  |  | 以前年度保留數 | 本年度預算數 | 本年度奉准 先行辦理數 | 調 整 數 | 合 計 | 占全部 計畫％ | 金 額 | 占全部 計畫％
一般建築及設備計畫 |  |  |  | 38051327 | 297932000 |  |  | 335983327 |  | 335983327 |  | 244799512 | 72.86 | 244799512 | 72.86
土地改良物 |  |  | 112.01 112.12 |  | 29500000 |  |  | 29500000 |  | 29500000 |  | 26732951 | 90.62 | 26732951 | 90.62
土地改良物 |  |  | 112.01 112.12 |  | 29500000 |  |  | 29500000 |  | 29500000 |  | 1722317 | 5.84 | 1722317 | 5.84
未完工程-土地改良物 |  |  | 112.01 112.12 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 25010634 |  | 25010634
房屋及建築 |  |  | 112.01 112.12 | 24151380 | 164761000 |  | -10630000 | 178282380 |  | 178282380 |  | 98881432 | 55.46 | 98881432 | 55.46 | 「創新育成中心興建計畫」111年9月23日召開城南校區開發後續工程發包經費與策略研商會議，經檢討校區空間調整與搬遷順序急迫性，將調整經費集中資源先行支援「食品創客暨實習場域整建計畫」工程經費，本計畫暫緩執行。
房屋及建築 |  |  | 112.01 112.12 | 24151380 | 164761000 |  | -10630000 | 178282380 |  | 178282380 |  | 6363090 | 3.57 | 6363090 | 3.57
未完工程-房屋及建築 |  |  | 112.01 112.12 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 92518342 |  | 92518342
機械及設備 |  |  | 112.01 112.12 | 13899947 | 81235000 |  | -4155000 | 90979947 |  | 90979947 |  | 82959949 | 91.18 | 82959949 | 91.18
機械及設備 |  |  | 112.01 112.12 | 13899947 | 81235000 |  | -4155000 | 90979947 |  | 90979947 |  | 70713232 | 77.72 | 70713232 | 77.72
訂購機件-機械及設備 |  |  | 112.01 112.12 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 12246717 |  | 12246717
交通及運輸設備 |  |  | 112.01 112.12 |  | 6831000 |  | 1490000 | 8321000 |  | 8321000 |  | 8247558 | 99.12 | 8247558 | 99.12
交通及運輸設備 |  |  | 112.01 112.12 |  | 6831000 |  | 1490000 | 8321000 |  | 8321000 |  | 8247558 | 99.12 | 8247558 | 99.12
什項設備 |  |  | 112.01 112.12 |  | 15605000 |  | 13295000 | 28900000 |  | 28900000 |  | 27977622 | 96.81 | 27977622 | 96.81
什項設備 |  |  | 112.01 112.12 |  | 15605000 |  | 13295000 | 28900000 |  | 28900000 |  | 25581925 | 88.52 | 25581925 | 88.52
訂購機件-什項設備 |  |  | 112.01 112.12 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 2395697 |  | 2395697
合 計 |  |  |  | 38051327 | 297932000 |  |  | 335983327 |  | 335983327 |  | 244799512 | 72.86 | 244799512 | 72.86