## Sheet1
國立宜蘭大學校務基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表
[7 empty] | 中華民國113 年 03 月份 | [5 empty] | 單位:新臺幣元
計 畫 名 稱 | 本 年 度 可 用 預 算 數 |  |  |  |  | 累計預算分配數(2) | 執行情形 | [5 empty] | 差異或 落後原因 | 改進措施
| 以前年度 保 留 數 | 本年度 法 定 預算數 | 本 年 度 奉准先行 辦 理 數 | 調整數 | 合計(1) |  | 累計執行數 |  |  |  | 比較增減
[7 empty] | 實支數 | 應付未 付數 | 合計(3) | % (3)/(2) | 金額 (4)=(3)-(2) | % (4)/(2)
一般建築及設備計畫 | 0 | 283057000 | 0 | 0 | 283057000 | 22535000 | 42152211 | 0 | 42152211 | 187.05 | 19617211 | 87.05
土地改良物 | 0 | 26641000 | 0 | 0 | 26641000 | 2000000 | 3339720 | 0 | 3339720 | 166.99 | 1339720 | 66.99 | 因業務需要提前辦理。
土地改良物 | 0 | 26641000 | 0 | 0 | 26641000 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2000000 | -100
未完工程-土地改良物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3339720 | 0 | 3339720 |  | 3339720
房屋及建築 | 0 | 155116000 | 0 | 0 | 155116000 | 14000000 | 30580449 | 0 | 30580449 | 218.43 | 16580449 | 118.43 | 因業務需要提前辦理。
房屋及建築 | 0 | 155116000 | 0 | 0 | 155116000 | 14000000 | 66857 | 0 | 66857 | 0.48 | -13933143 | -99.52
未完工程-房屋及建築 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30513592 | 0 | 30513592 |  | 30513592
機械及設備 | 0 | 78296000 | 0 | 0 | 78296000 | 5230000 | 5345129 | 0 | 5345129 | 102.2 | 115129 | 2.2 | 因教學及研究需要提前辦理。 | 政府補助收入: 促請使用單位積極追蹤辦理情形及核銷進度。
機械及設備 | 0 | 78296000 | 0 | 0 | 78296000 | 5230000 | 4876850 | 0 | 4876850 | 93.25 | -353150 | -6.75
訂購機件-機械及設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 468279 | 0 | 468279 |  | 468279
交通及運輸設備 | 0 | 7688000 | 0 | 0 | 7688000 | 500000 | 87704 | 0 | 87704 | 17.54 | -412296 | -82.46 | 使用單位尚在辦理規劃或採購中。 | 促請使用單位積極追蹤辦理情形及核銷進度。
交通及運輸設備 | 0 | 7688000 | 0 | 0 | 7688000 | 500000 | 87704 | 0 | 87704 | 17.54 | -412296 | -82.46
什項設備 | 0 | 15316000 | 0 | 0 | 15316000 | 805000 | 2799209 | 0 | 2799209 | 347.73 | 1994209 | 247.73 | 因教學及研究需要提前辦理。
什項設備 | 0 | 15316000 | 0 | 0 | 15316000 | 805000 | 1470558 | 0 | 1470558 | 182.68 | 665558 | 82.68
訂購機件-什項設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1328651 | 0 | 1328651 |  | 1328651
總 計 | 0 | 283057000 | 0 | 0 | 283057000 | 22535000 | 42152211 | 0 | 42152211 | 187.05 | 19617211 | 87.05
不動產、廠房及設備 | 0 | 283057000 | 0 | 0 | 283057000 | 22535000 | 42152211 | 0 | 42152211 | 187.05 | 19617211 | 87.05
土地改良物 | 0 | 26641000 | 0 | 0 | 26641000 | 2000000 | 3339720 | 0 | 3339720 | 166.99 | 1339720 | 66.99
房屋及建築 | 0 | 155116000 | 0 | 0 | 155116000 | 14000000 | 30580449 | 0 | 30580449 | 218.43 | 16580449 | 118.43
機械及設備 | 0 | 78296000 | 0 | 0 | 78296000 | 5230000 | 5345129 | 0 | 5345129 | 102.2 | 115129 | 2.2
交通及運輸設備 | 0 | 7688000 | 0 | 0 | 7688000 | 500000 | 87704 | 0 | 87704 | 17.54 | -412296 | -82.46
什項設備 | 0 | 15316000 | 0 | 0 | 15316000 | 805000 | 2799209 | 0 | 2799209 | 347.73 | 1994209 | 247.73
總 計 | 0 | 283057000 | 0 | 0 | 283057000 | 22535000 | 42152211 | 0 | 42152211 | 187.05 | 19617211 | 87.05
備註:本年度法定預算數欄，在法定預算公（發）布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。