## Sheet1
國立宜蘭大學校務基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表
[7 empty] | 中華民國113 年 05 月份 | [5 empty] | 單位:新臺幣元
計 畫 名 稱 | 本 年 度 可 用 預 算 數 |  |  |  |  | 累計預算分配數(2) | 執行情形 | [5 empty] | 差異或 落後原因 | 改進措施
| 以前年度 保 留 數 | 本年度 法 定 預算數 | 本 年 度 奉准先行 辦 理 數 | 調整數 | 合計(1) |  | 累計執行數 |  |  |  | 比較增減
[7 empty] | 實支數 | 應付未 付數 | 合計(3) | % (3)/(2) | 金額 (4)=(3)-(2) | % (4)/(2)
一般建築及設備計畫 | 0 | 283057000 | 0 | 0 | 283057000 | 51930000 | 75628344 | 0 | 75628344 | 145.64 | 23698344 | 45.64
土地改良物 | 0 | 26641000 | 0 | 0 | 26641000 | 2000000 | 3398620 | 0 | 3398620 | 169.93 | 1398620 | 69.93 | 因業務需要提前辦理。
土地改良物 | 0 | 26641000 | 0 | 0 | 26641000 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2000000 | -100
未完工程-土地改良物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3398620 | 0 | 3398620 |  | 3398620
房屋及建築 | 0 | 155116000 | 0 | 0 | 155116000 | 31000000 | 48852159 | 0 | 48852159 | 157.59 | 17852159 | 57.59 | 因業務需要提前辦理。
房屋及建築 | 0 | 155116000 | 0 | 0 | 155116000 | 31000000 | 540870 | 0 | 540870 | 1.74 | -30459130 | -98.26
未完工程-房屋及建築 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48311289 | 0 | 48311289 |  | 48311289
機械及設備 | 0 | 78296000 | 0 | 0 | 78296000 | 15150000 | 15511699 | 0 | 15511699 | 102.39 | 361699 | 2.39 | 因教學及研究需要提前辦理。 | 政府補助收入: 促請使用單位積極追蹤辦理情形及核銷進度。
機械及設備 | 0 | 78296000 | 0 | 0 | 78296000 | 15150000 | 15043420 | 0 | 15043420 | 99.3 | -106580 | -0.7
訂購機件-機械及設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 468279 | 0 | 468279 |  | 468279
交通及運輸設備 | 0 | 7688000 | 0 | 0 | 7688000 | 1719000 | 401146 | 0 | 401146 | 23.34 | -1317854 | -76.66 | 使用單位尚在辦理規劃或採購中。 | 促請使用單位積極追蹤辦理情形及核銷進度。
交通及運輸設備 | 0 | 7688000 | 0 | 0 | 7688000 | 1719000 | 401146 | 0 | 401146 | 23.34 | -1317854 | -76.66
什項設備 | 0 | 15316000 | 0 | 0 | 15316000 | 2061000 | 7464720 | 0 | 7464720 | 362.19 | 5403720 | 262.19 | 因教學及研究需要提前辦理。
什項設備 | 0 | 15316000 | 0 | 0 | 15316000 | 2061000 | 6136069 | 0 | 6136069 | 297.72 | 4075069 | 197.72
訂購機件-什項設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1328651 | 0 | 1328651 |  | 1328651
總 計 | 0 | 283057000 | 0 | 0 | 283057000 | 51930000 | 75628344 | 0 | 75628344 | 145.64 | 23698344 | 45.64
不動產、廠房及設備 | 0 | 283057000 | 0 | 0 | 283057000 | 51930000 | 75628344 | 0 | 75628344 | 145.64 | 23698344 | 45.64
土地改良物 | 0 | 26641000 | 0 | 0 | 26641000 | 2000000 | 3398620 | 0 | 3398620 | 169.93 | 1398620 | 69.93
房屋及建築 | 0 | 155116000 | 0 | 0 | 155116000 | 31000000 | 48852159 | 0 | 48852159 | 157.59 | 17852159 | 57.59
機械及設備 | 0 | 78296000 | 0 | 0 | 78296000 | 15150000 | 15511699 | 0 | 15511699 | 102.39 | 361699 | 2.39
交通及運輸設備 | 0 | 7688000 | 0 | 0 | 7688000 | 1719000 | 401146 | 0 | 401146 | 23.34 | -1317854 | -76.66
什項設備 | 0 | 15316000 | 0 | 0 | 15316000 | 2061000 | 7464720 | 0 | 7464720 | 362.19 | 5403720 | 262.19
總 計 | 0 | 283057000 | 0 | 0 | 283057000 | 51930000 | 75628344 | 0 | 75628344 | 145.64 | 23698344 | 45.64
備註:本年度法定預算數欄，在法定預算公（發）布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。