## Sheet1
國立宜蘭大學校務基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表
[7 empty] | 中華民國113 年 07 月份 | [5 empty] | 單位:新臺幣元
計 畫 名 稱 | 本 年 度 可 用 預 算 數 |  |  |  |  | 累計預算分配數(2) | 執行情形 | [5 empty] | 差異或 落後原因 | 改進措施
| 以前年度 保 留 數 | 本年度 法 定 預算數 | 本 年 度 奉准先行 辦 理 數 | 調整數 | 合計(1) |  | 累計執行數 |  |  |  | 比較增減
[7 empty] | 實支數 | 應付未 付數 | 合計(3) | % (3)/(2) | 金額 (4)=(3)-(2) | % (4)/(2)
一般建築及設備計畫 | 0 | 283057000 | 0 | 0 | 283057000 | 109868000 | 107486349 | 0 | 107486349 | 97.83 | -2381651 | -2.17
土地改良物 | 0 | 26641000 | 0 | 0 | 26641000 | 5000000 | 7194453 | 0 | 7194453 | 143.89 | 2194453 | 43.89 | 因業務需要提前辦理。
土地改良物 | 0 | 26641000 | 0 | 0 | 26641000 | 5000000 | 1231258 | 0 | 1231258 | 24.63 | -3768742 | -75.37
未完工程-土地改良物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5963195 | 0 | 5963195 |  | 5963195
房屋及建築 | 0 | 155116000 | 0 | 0 | 155116000 | 63116000 | 66480595 | 0 | 66480595 | 105.33 | 3364595 | 5.33 | 因業務需要提前辦理。
房屋及建築 | 0 | 155116000 | 0 | 0 | 155116000 | 63116000 | 1078334 | 0 | 1078334 | 1.71 | -62037666 | -98.29
未完工程-房屋及建築 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65402261 | 0 | 65402261 |  | 65402261
機械及設備 | 0 | 78296000 | 0 | 0 | 78296000 | 28803000 | 23686098 | 0 | 23686098 | 82.23 | -5116902 | -17.77 | 使用單位尚在辦理規劃或採購中。 | 促請使用單位積極追蹤辦理情形及核銷進度。
機械及設備 | 0 | 78296000 | 0 | 0 | 78296000 | 28803000 | 23686098 | 0 | 23686098 | 82.23 | -5116902 | -17.77
交通及運輸設備 | 0 | 7688000 | 0 | 0 | 7688000 | 3509000 | 517545 | 0 | 517545 | 14.75 | -2991455 | -85.25 | 使用單位尚在辦理規劃或採購中。 | 促請使用單位積極追蹤辦理情形及核銷進度。
交通及運輸設備 | 0 | 7688000 | 0 | 0 | 7688000 | 3509000 | 517545 | 0 | 517545 | 14.75 | -2991455 | -85.25
什項設備 | 0 | 15316000 | 0 | 0 | 15316000 | 9440000 | 9607658 | 0 | 9607658 | 101.78 | 167658 | 1.78 | 因教學及研究需要提前辦理。 | 政府補助收入: 促請使用單位積極追蹤辦理情形及核銷進度。
什項設備 | 0 | 15316000 | 0 | 0 | 15316000 | 9440000 | 8279007 | 0 | 8279007 | 87.7 | -1160993 | -12.3
訂購機件-什項設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1328651 | 0 | 1328651 |  | 1328651
總 計 | 0 | 283057000 | 0 | 0 | 283057000 | 109868000 | 107486349 | 0 | 107486349 | 97.83 | -2381651 | -2.17
不動產、廠房及設備 | 0 | 283057000 | 0 | 0 | 283057000 | 109868000 | 107486349 | 0 | 107486349 | 97.83 | -2381651 | -2.17
土地改良物 | 0 | 26641000 | 0 | 0 | 26641000 | 5000000 | 7194453 | 0 | 7194453 | 143.89 | 2194453 | 43.89
房屋及建築 | 0 | 155116000 | 0 | 0 | 155116000 | 63116000 | 66480595 | 0 | 66480595 | 105.33 | 3364595 | 5.33
機械及設備 | 0 | 78296000 | 0 | 0 | 78296000 | 28803000 | 23686098 | 0 | 23686098 | 82.23 | -5116902 | -17.77
交通及運輸設備 | 0 | 7688000 | 0 | 0 | 7688000 | 3509000 | 517545 | 0 | 517545 | 14.75 | -2991455 | -85.25
什項設備 | 0 | 15316000 | 0 | 0 | 15316000 | 9440000 | 9607658 | 0 | 9607658 | 101.78 | 167658 | 1.78
總 計 | 0 | 283057000 | 0 | 0 | 283057000 | 109868000 | 107486349 | 0 | 107486349 | 97.83 | -2381651 | -2.17
備註:本年度法定預算數欄，在法定預算公（發）布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。