## Sheet1
國立宜蘭大學校務基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表
[7 empty] | 中華民國113 年 08 月份 | [5 empty] | 單位:新臺幣元
計 畫 名 稱 | 本 年 度 可 用 預 算 數 |  |  |  |  | 累計預算分配數(2) | 執行情形 | [5 empty] | 差異或 落後原因 | 改進措施
| 以前年度 保 留 數 | 本年度 法 定 預算數 | 本 年 度 奉准先行 辦 理 數 | 調整數 | 合計(1) |  | 累計執行數 |  |  |  | 比較增減
[7 empty] | 實支數 | 應付未 付數 | 合計(3) | % (3)/(2) | 金額 (4)=(3)-(2) | % (4)/(2)
一般建築及設備計畫 | 0 | 283057000 | 0 | 0 | 283057000 | 128514000 | 133218309 | 0 | 133218309 | 103.66 | 4704309 | 3.66
土地改良物 | 0 | 26641000 | 0 | 0 | 26641000 | 5000000 | 7202282 | 0 | 7202282 | 144.05 | 2202282 | 44.05 | 因業務需要提前辦理。
土地改良物 | 0 | 26641000 | 0 | 0 | 26641000 | 5000000 | 1231258 | 0 | 1231258 | 24.63 | -3768742 | -75.37
未完工程-土地改良物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5971024 | 0 | 5971024 |  | 5971024
房屋及建築 | 0 | 155116000 | 0 | 0 | 155116000 | 73116000 | 84823509 | 0 | 84823509 | 116.01 | 11707509 | 16.01 | 因業務需要提前辦理。
房屋及建築 | 0 | 155116000 | 0 | 0 | 155116000 | 73116000 | 7963931 | 0 | 7963931 | 10.89 | -65152069 | -89.11
未完工程-房屋及建築 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76859578 | 0 | 76859578 |  | 76859578
機械及設備 | 0 | 78296000 | 0 | 0 | 78296000 | 35054000 | 27599635 | 0 | 27599635 | 78.73 | -7454365 | -21.27 | 使用單位尚在辦理規劃或採購中。 | 促請使用單位積極追蹤辦理情形及核銷進度。
機械及設備 | 0 | 78296000 | 0 | 0 | 78296000 | 35054000 | 27599635 | 0 | 27599635 | 78.73 | -7454365 | -21.27
交通及運輸設備 | 0 | 7688000 | 0 | 0 | 7688000 | 4484000 | 757035 | 0 | 757035 | 16.88 | -3726965 | -83.12 | 使用單位尚在辦理規劃或採購中。 | 促請使用單位積極追蹤辦理情形及核銷進度。
交通及運輸設備 | 0 | 7688000 | 0 | 0 | 7688000 | 4484000 | 757035 | 0 | 757035 | 16.88 | -3726965 | -83.12
什項設備 | 0 | 15316000 | 0 | 0 | 15316000 | 10860000 | 12835848 | 0 | 12835848 | 118.19 | 1975848 | 18.19 | 因教學及研究需要提前辦理。 | 政府補助收入: 促請使用單位積極追蹤辦理情形及核銷進度。
什項設備 | 0 | 15316000 | 0 | 0 | 15316000 | 10860000 | 11411061 | 0 | 11411061 | 105.07 | 551061 | 5.07
訂購機件-什項設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1424787 | 0 | 1424787 |  | 1424787
總 計 | 0 | 283057000 | 0 | 0 | 283057000 | 128514000 | 133218309 | 0 | 133218309 | 103.66 | 4704309 | 3.66
不動產、廠房及設備 | 0 | 283057000 | 0 | 0 | 283057000 | 128514000 | 133218309 | 0 | 133218309 | 103.66 | 4704309 | 3.66
土地改良物 | 0 | 26641000 | 0 | 0 | 26641000 | 5000000 | 7202282 | 0 | 7202282 | 144.05 | 2202282 | 44.05
房屋及建築 | 0 | 155116000 | 0 | 0 | 155116000 | 73116000 | 84823509 | 0 | 84823509 | 116.01 | 11707509 | 16.01
機械及設備 | 0 | 78296000 | 0 | 0 | 78296000 | 35054000 | 27599635 | 0 | 27599635 | 78.73 | -7454365 | -21.27
交通及運輸設備 | 0 | 7688000 | 0 | 0 | 7688000 | 4484000 | 757035 | 0 | 757035 | 16.88 | -3726965 | -83.12
什項設備 | 0 | 15316000 | 0 | 0 | 15316000 | 10860000 | 12835848 | 0 | 12835848 | 118.19 | 1975848 | 18.19
總 計 | 0 | 283057000 | 0 | 0 | 283057000 | 128514000 | 133218309 | 0 | 133218309 | 103.66 | 4704309 | 3.66
備註:本年度法定預算數欄，在法定預算公（發）布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。