## Sheet1
國立宜蘭大學校務基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表
[7 empty] | 中華民國114 年 02 月份 | [5 empty] | 單位:新臺幣元
計 畫 名 稱 | 本 年 度 可 用 預 算 數 |  |  |  |  | 累計預算分配數(2) | 執行情形 | [5 empty] | 差異或 落後原因 | 改進措施
| 以前年度 保 留 數 | 本年度 法 定 預算數 | 本 年 度 奉准先行 辦 理 數 | 調整數 | 合計(1) |  | 累計執行數 |  |  |  | 比較增減
[7 empty] | 實支數 | 應付未 付數 | 合計(3) | % (3)/(2) | 金額 (4)=(3)-(2) | % (4)/(2)
一般建築及設備計畫 | 0 | 222024000 | 0 | 0 | 222024000 | 4067000 | 6824859 | 0 | 6824859 | 167.81 | 2757859 | 67.81
土地改良物 | 0 | 12537000 | 0 | 0 | 12537000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
土地改良物 | 0 | 12537000 | 0 | 0 | 12537000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
房屋及建築 | 0 | 108352000 | 0 | 0 | 108352000 | 0 | 2035151 | 0 | 2035151 |  | 2035151 |  | 因業務需要提前辦理。
房屋及建築 | 0 | 108352000 | 0 | 0 | 108352000 | 0 | 65504 | 0 | 65504 |  | 65504
未完工程-房屋及建築 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1969647 | 0 | 1969647 |  | 1969647
機械及設備 | 0 | 80360000 | 0 | 0 | 80360000 | 4045000 | 3892119 | 0 | 3892119 | 96.22 | -152881 | -3.78 | 政府補助收入: 使用單位尚在辦理規劃或採購中。 自籌收入: 因研究及教學需要提前辦理。 | 政府補助收入: 促請使用單位積極追蹤辦理情形及核銷進度。
機械及設備 | 0 | 80360000 | 0 | 0 | 80360000 | 4045000 | 3892119 | 0 | 3892119 | 96.22 | -152881 | -3.78
交通及運輸設備 | 0 | 5183000 | 0 | 0 | 5183000 | 0 | 315061 | 0 | 315061 |  | 315061 |  | 因研究及教學需要提前辦理。
交通及運輸設備 | 0 | 5183000 | 0 | 0 | 5183000 | 0 | 315061 | 0 | 315061 |  | 315061
什項設備 | 0 | 15592000 | 0 | 0 | 15592000 | 22000 | 582528 | 0 | 582528 | 2647.85 | 560528 | 2547.85 | 因研究及教學需要提前辦理。
什項設備 | 0 | 15592000 | 0 | 0 | 15592000 | 22000 | 382485 | 0 | 382485 | 1738.57 | 360485 | 1638.57
訂購機件-什項設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200043 | 0 | 200043 |  | 200043
總 計 | 0 | 222024000 | 0 | 0 | 222024000 | 4067000 | 6824859 | 0 | 6824859 | 167.81 | 2757859 | 67.81
不動產、廠房及設備 | 0 | 222024000 | 0 | 0 | 222024000 | 4067000 | 6824859 | 0 | 6824859 | 167.81 | 2757859 | 67.81
土地改良物 | 0 | 12537000 | 0 | 0 | 12537000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
房屋及建築 | 0 | 108352000 | 0 | 0 | 108352000 | 0 | 2035151 | 0 | 2035151 |  | 2035151
機械及設備 | 0 | 80360000 | 0 | 0 | 80360000 | 4045000 | 3892119 | 0 | 3892119 | 96.22 | -152881 | -3.78
交通及運輸設備 | 0 | 5183000 | 0 | 0 | 5183000 | 0 | 315061 | 0 | 315061 |  | 315061
什項設備 | 0 | 15592000 | 0 | 0 | 15592000 | 22000 | 582528 | 0 | 582528 | 2647.85 | 560528 | 2547.85
總 計 | 0 | 222024000 | 0 | 0 | 222024000 | 4067000 | 6824859 | 0 | 6824859 | 167.81 | 2757859 | 67.81
備註:本年度法定預算數欄，在法定預算公（發）布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。