## Sheet1
國立宜蘭大學校務基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表
[7 empty] | 中華民國114 年 03 月份 | [5 empty] | 單位:新臺幣元
計 畫 名 稱 | 本 年 度 可 用 預 算 數 |  |  |  |  | 累計預算分配數(2) | 執行情形 | [5 empty] | 差異或 落後原因 | 改進措施
| 以前年度 保 留 數 | 本年度 法 定 預算數 | 本 年 度 奉准先行 辦 理 數 | 調整數 | 合計(1) |  | 累計執行數 |  |  |  | 比較增減
[7 empty] | 實支數 | 應付未 付數 | 合計(3) | % (3)/(2) | 金額 (4)=(3)-(2) | % (4)/(2)
一般建築及設備計畫 | 0 | 222024000 | 0 | 0 | 222024000 | 25642000 | 14168795 | 0 | 14168795 | 55.26 | -11473205 | -44.74
土地改良物 | 0 | 12537000 | 0 | 0 | 12537000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
土地改良物 | 0 | 12537000 | 0 | 0 | 12537000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
房屋及建築 | 0 | 108352000 | 0 | 0 | 108352000 | 17200000 | 2483037 | 0 | 2483037 | 14.44 | -14716963 | -85.56 | 「城南校區食品創客暨實習場域整建工程」於3月24日辦理估驗計價，惟尚未完成相關付款程序。 | 儘速辦理估驗款付款，並敦促廠商按契約規定辦理估驗計價。
房屋及建築 | 0 | 108352000 | 0 | 0 | 108352000 | 17200000 | 169104 | 0 | 169104 | 0.98 | -17030896 | -99.02
未完工程-房屋及建築 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2313933 | 0 | 2313933 |  | 2313933
機械及設備 | 0 | 80360000 | 0 | 0 | 80360000 | 8340000 | 10257037 | 0 | 10257037 | 122.99 | 1917037 | 22.99 | 因研究及教學需要提前辦理。 | 政府補助收入: 促請使用單位積極追蹤辦理情形及核銷進度。
機械及設備 | 0 | 80360000 | 0 | 0 | 80360000 | 8340000 | 10257037 | 0 | 10257037 | 122.99 | 1917037 | 22.99
交通及運輸設備 | 0 | 5183000 | 0 | 0 | 5183000 | 0 | 614651 | 0 | 614651 |  | 614651 |  | 因研究及教學需要提前辦理。
交通及運輸設備 | 0 | 5183000 | 0 | 0 | 5183000 | 0 | 614651 | 0 | 614651 |  | 614651
什項設備 | 0 | 15592000 | 0 | 0 | 15592000 | 102000 | 814070 | 0 | 814070 | 798.11 | 712070 | 698.11 | 因研究及教學需要提前辦理。
什項設備 | 0 | 15592000 | 0 | 0 | 15592000 | 102000 | 614027 | 0 | 614027 | 601.99 | 512027 | 501.99
訂購機件-什項設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200043 | 0 | 200043 |  | 200043
總 計 | 0 | 222024000 | 0 | 0 | 222024000 | 25642000 | 14168795 | 0 | 14168795 | 55.26 | -11473205 | -44.74
不動產、廠房及設備 | 0 | 222024000 | 0 | 0 | 222024000 | 25642000 | 14168795 | 0 | 14168795 | 55.26 | -11473205 | -44.74
土地改良物 | 0 | 12537000 | 0 | 0 | 12537000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
房屋及建築 | 0 | 108352000 | 0 | 0 | 108352000 | 17200000 | 2483037 | 0 | 2483037 | 14.44 | -14716963 | -85.56
機械及設備 | 0 | 80360000 | 0 | 0 | 80360000 | 8340000 | 10257037 | 0 | 10257037 | 122.99 | 1917037 | 22.99
交通及運輸設備 | 0 | 5183000 | 0 | 0 | 5183000 | 0 | 614651 | 0 | 614651 |  | 614651
什項設備 | 0 | 15592000 | 0 | 0 | 15592000 | 102000 | 814070 | 0 | 814070 | 798.11 | 712070 | 698.11
總 計 | 0 | 222024000 | 0 | 0 | 222024000 | 25642000 | 14168795 | 0 | 14168795 | 55.26 | -11473205 | -44.74
備註:本年度法定預算數欄，在法定預算公（發）布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。