## Sheet1
國立宜蘭大學校務基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表
[7 empty] | 中華民國114 年 04 月份 | [5 empty] | 單位:新臺幣元
計 畫 名 稱 | 本 年 度 可 用 預 算 數 |  |  |  |  | 累計預算分配數(2) | 執行情形 | [5 empty] | 差異或 落後原因 | 改進措施
| 以前年度 保 留 數 | 本年度 法 定 預算數 | 本 年 度 奉准先行 辦 理 數 | 調整數 | 合計(1) |  | 累計執行數 |  |  |  | 比較增減
[7 empty] | 實支數 | 應付未 付數 | 合計(3) | % (3)/(2) | 金額 (4)=(3)-(2) | % (4)/(2)
一般建築及設備計畫 | 0 | 222024000 | 0 | 0 | 222024000 | 37856000 | 34557079 | 0 | 34557079 | 91.29 | -3298921 | -8.71
土地改良物 | 0 | 12537000 | 0 | 0 | 12537000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
土地改良物 | 0 | 12537000 | 0 | 0 | 12537000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
房屋及建築 | 0 | 108352000 | 0 | 0 | 108352000 | 25200000 | 15275520 | 0 | 15275520 | 60.62 | -9924480 | -39.38 | 「城南校區食品創客暨實習場域整建工程」辦理估驗計價中，尚未完成相關付款程序。 | 儘速辦理估驗款付款，並敦促廠商按契約規定辦理估驗計價。
房屋及建築 | 0 | 108352000 | 0 | 0 | 108352000 | 25200000 | 169104 | 0 | 169104 | 0.67 | -25030896 | -99.33
未完工程-房屋及建築 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15106416 | 0 | 15106416 |  | 15106416
機械及設備 | 0 | 80360000 | 0 | 0 | 80360000 | 11515000 | 14661677 | 0 | 14661677 | 127.33 | 3146677 | 27.33 | 因研究及教學需要提前辦理。 | 政府補助收入: 促請使用單位積極追蹤辦理情形及核銷進度。
機械及設備 | 0 | 80360000 | 0 | 0 | 80360000 | 11515000 | 14661677 | 0 | 14661677 | 127.33 | 3146677 | 27.33
交通及運輸設備 | 0 | 5183000 | 0 | 0 | 5183000 | 329000 | 825878 | 0 | 825878 | 251.03 | 496878 | 151.03 | 因研究及教學需要提前辦理。
交通及運輸設備 | 0 | 5183000 | 0 | 0 | 5183000 | 329000 | 825878 | 0 | 825878 | 251.03 | 496878 | 151.03
什項設備 | 0 | 15592000 | 0 | 0 | 15592000 | 812000 | 3794004 | 0 | 3794004 | 467.24 | 2982004 | 367.24 | 因研究及教學需要提前辦理。
什項設備 | 0 | 15592000 | 0 | 0 | 15592000 | 812000 | 1795461 | 0 | 1795461 | 221.12 | 983461 | 121.12
訂購機件-什項設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1998543 | 0 | 1998543 |  | 1998543
總 計 | 0 | 222024000 | 0 | 0 | 222024000 | 37856000 | 34557079 | 0 | 34557079 | 91.29 | -3298921 | -8.71
不動產、廠房及設備 | 0 | 222024000 | 0 | 0 | 222024000 | 37856000 | 34557079 | 0 | 34557079 | 91.29 | -3298921 | -8.71
土地改良物 | 0 | 12537000 | 0 | 0 | 12537000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
房屋及建築 | 0 | 108352000 | 0 | 0 | 108352000 | 25200000 | 15275520 | 0 | 15275520 | 60.62 | -9924480 | -39.38
機械及設備 | 0 | 80360000 | 0 | 0 | 80360000 | 11515000 | 14661677 | 0 | 14661677 | 127.33 | 3146677 | 27.33
交通及運輸設備 | 0 | 5183000 | 0 | 0 | 5183000 | 329000 | 825878 | 0 | 825878 | 251.03 | 496878 | 151.03
什項設備 | 0 | 15592000 | 0 | 0 | 15592000 | 812000 | 3794004 | 0 | 3794004 | 467.24 | 2982004 | 367.24
總 計 | 0 | 222024000 | 0 | 0 | 222024000 | 37856000 | 34557079 | 0 | 34557079 | 91.29 | -3298921 | -8.71
備註:本年度法定預算數欄，在法定預算公（發）布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。