## Sheet1
國立宜蘭大學校務基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表
[7 empty] | 中華民國114 年 06 月份 | [5 empty] | 單位:新臺幣元
計 畫 名 稱 | 本 年 度 可 用 預 算 數 |  |  |  |  | 累計預算分配數(2) | 執行情形 | [5 empty] | 差異或 落後原因 | 改進措施
| 以前年度 保 留 數 | 本年度 法 定 預算數 | 本 年 度 奉准先行 辦 理 數 | 調整數 | 合計(1) |  | 累計執行數 |  |  |  | 比較增減
[7 empty] | 實支數 | 應付未 付數 | 合計(3) | % (3)/(2) | 金額 (4)=(3)-(2) | % (4)/(2)
一般建築及設備計畫 | 0 | 222024000 | 0 | 0 | 222024000 | 67620000 | 60270341 | 0 | 60270341 | 89.13 | -7349659 | -10.87
土地改良物 | 0 | 12537000 | 0 | 0 | 12537000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
土地改良物 | 0 | 12537000 | 0 | 0 | 12537000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
房屋及建築 | 0 | 108352000 | 0 | 0 | 108352000 | 37850000 | 30496869 | 0 | 30496869 | 80.57 | -7353131 | -19.43 | 「民權日式眷舍歷史建物修復工程計畫-新建」本案於4月竣工5月辦理驗收，現缺失改善中。 | 儘速完成缺失改善，俟完成複驗後通知廠商辦理工程款結清事宜。
房屋及建築 | 0 | 108352000 | 0 | 0 | 108352000 | 37850000 | 1936034 | 0 | 1936034 | 5.12 | -35913966 | -94.88
未完工程-房屋及建築 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28560835 | 0 | 28560835 |  | 28560835
機械及設備 | 0 | 80360000 | 0 | 0 | 80360000 | 23549000 | 22093315 | 0 | 22093315 | 93.82 | -1455685 | -6.18 | 政府補助收入: 使用單位尚在辦理規劃或採購中。 自籌收入: 因研究及教學需要提前辦理。 | 政府補助收入: 促請使用單位積極追蹤辦理情形及核銷進度。
機械及設備 | 0 | 80360000 | 0 | 0 | 80360000 | 23549000 | 22093315 | 0 | 22093315 | 93.82 | -1455685 | -6.18
交通及運輸設備 | 0 | 5183000 | 0 | 0 | 5183000 | 1564000 | 1600797 | 0 | 1600797 | 102.35 | 36797 | 2.35 | 因研究及教學需要提前辦理。 | 自籌收入: 促請使用單位積極追蹤辦理情形及核銷進度。
交通及運輸設備 | 0 | 5183000 | 0 | 0 | 5183000 | 1564000 | 1600797 | 0 | 1600797 | 102.35 | 36797 | 2.35
什項設備 | 0 | 15592000 | 0 | 0 | 15592000 | 4657000 | 6079360 | 0 | 6079360 | 130.54 | 1422360 | 30.54 | 因研究及教學需要提前辦理。
什項設備 | 0 | 15592000 | 0 | 0 | 15592000 | 4657000 | 4044716 | 0 | 4044716 | 86.85 | -612284 | -13.15
訂購機件-什項設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2034644 | 0 | 2034644 |  | 2034644
總 計 | 0 | 222024000 | 0 | 0 | 222024000 | 67620000 | 60270341 | 0 | 60270341 | 89.13 | -7349659 | -10.87
不動產、廠房及設備 | 0 | 222024000 | 0 | 0 | 222024000 | 67620000 | 60270341 | 0 | 60270341 | 89.13 | -7349659 | -10.87
土地改良物 | 0 | 12537000 | 0 | 0 | 12537000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
房屋及建築 | 0 | 108352000 | 0 | 0 | 108352000 | 37850000 | 30496869 | 0 | 30496869 | 80.57 | -7353131 | -19.43
機械及設備 | 0 | 80360000 | 0 | 0 | 80360000 | 23549000 | 22093315 | 0 | 22093315 | 93.82 | -1455685 | -6.18
交通及運輸設備 | 0 | 5183000 | 0 | 0 | 5183000 | 1564000 | 1600797 | 0 | 1600797 | 102.35 | 36797 | 2.35
什項設備 | 0 | 15592000 | 0 | 0 | 15592000 | 4657000 | 6079360 | 0 | 6079360 | 130.54 | 1422360 | 30.54
總 計 | 0 | 222024000 | 0 | 0 | 222024000 | 67620000 | 60270341 | 0 | 60270341 | 89.13 | -7349659 | -10.87
備註:本年度法定預算數欄，在法定預算公（發）布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。