## Sheet1
國立宜蘭大學校務基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表
[7 empty] | 中華民國114 年 07 月份 | [5 empty] | 單位:新臺幣元
計 畫 名 稱 | 本 年 度 可 用 預 算 數 |  |  |  |  | 累計預算分配數(2) | 執行情形 | [5 empty] | 差異或 落後原因 | 改進措施
| 以前年度 保 留 數 | 本年度 法 定 預算數 | 本 年 度 奉准先行 辦 理 數 | 調整數 | 合計(1) |  | 累計執行數 |  |  |  | 比較增減
[7 empty] | 實支數 | 應付未 付數 | 合計(3) | % (3)/(2) | 金額 (4)=(3)-(2) | % (4)/(2)
一般建築及設備計畫 | 0 | 222024000 | 0 | 0 | 222024000 | 107175000 | 68921267 | 0 | 68921267 | 64.31 | -38253733 | -35.69
土地改良物 | 0 | 12537000 | 0 | 0 | 12537000 | 0 | 31440 | 0 | 31440 |  | 31440 |  | 因業務需要提前辦理。
土地改良物 | 0 | 12537000 | 0 | 0 | 12537000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
未完工程-土地改良物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31440 | 0 | 31440 |  | 31440
房屋及建築 | 0 | 108352000 | 0 | 0 | 108352000 | 68960000 | 33675280 | 0 | 33675280 | 48.83 | -35284720 | -51.17 | 「食品創客暨實習場域整建計畫」工程進度已達95%，因完工前主要施作項目為裝修、機電工程、AC道路，近期連續下雨影響施工。目前皆在趕工中，其契約金額占比高，待辦理完工估驗給付，致預算執行落後。 | 督促廠商趲趕工進，按施工進度及契約規定辦理估驗計價。
房屋及建築 | 0 | 108352000 | 0 | 0 | 108352000 | 68960000 | 1936034 | 0 | 1936034 | 2.81 | -67023966 | -97.19
未完工程-房屋及建築 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31739246 | 0 | 31739246 |  | 31739246
機械及設備 | 0 | 80360000 | 0 | 0 | 80360000 | 29844000 | 26929035 | 0 | 26929035 | 90.23 | -2914965 | -9.77 | 政府補助收入: 使用單位尚在辦理規劃或採購中。 自籌收入: 因研究及教學需要提前辦理。 | 政府補助收入: 促請使用單位積極追蹤辦理情形及核銷進度。
機械及設備 | 0 | 80360000 | 0 | 0 | 80360000 | 29844000 | 26929035 | 0 | 26929035 | 90.23 | -2914965 | -9.77
交通及運輸設備 | 0 | 5183000 | 0 | 0 | 5183000 | 2247000 | 1600797 | 0 | 1600797 | 71.24 | -646203 | -28.76 | 使用單位尚在辦理規劃或採購中。 | 促請使用單位積極追蹤辦理情形及核銷進度。
交通及運輸設備 | 0 | 5183000 | 0 | 0 | 5183000 | 2247000 | 1600797 | 0 | 1600797 | 71.24 | -646203 | -28.76
什項設備 | 0 | 15592000 | 0 | 0 | 15592000 | 6124000 | 6684715 | 0 | 6684715 | 109.16 | 560715 | 9.16 | 因研究及教學需要提前辦理。 | 政府補助收入: 促請使用單位積極追蹤辦理情形及核銷進度。
什項設備 | 0 | 15592000 | 0 | 0 | 15592000 | 6124000 | 4650071 | 0 | 4650071 | 75.93 | -1473929 | -24.07
訂購機件-什項設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2034644 | 0 | 2034644 |  | 2034644
總 計 | 0 | 222024000 | 0 | 0 | 222024000 | 107175000 | 68921267 | 0 | 68921267 | 64.31 | -38253733 | -35.69
不動產、廠房及設備 | 0 | 222024000 | 0 | 0 | 222024000 | 107175000 | 68921267 | 0 | 68921267 | 64.31 | -38253733 | -35.69
土地改良物 | 0 | 12537000 | 0 | 0 | 12537000 | 0 | 31440 | 0 | 31440 |  | 31440
房屋及建築 | 0 | 108352000 | 0 | 0 | 108352000 | 68960000 | 33675280 | 0 | 33675280 | 48.83 | -35284720 | -51.17
機械及設備 | 0 | 80360000 | 0 | 0 | 80360000 | 29844000 | 26929035 | 0 | 26929035 | 90.23 | -2914965 | -9.77
交通及運輸設備 | 0 | 5183000 | 0 | 0 | 5183000 | 2247000 | 1600797 | 0 | 1600797 | 71.24 | -646203 | -28.76
什項設備 | 0 | 15592000 | 0 | 0 | 15592000 | 6124000 | 6684715 | 0 | 6684715 | 109.16 | 560715 | 9.16
總 計 | 0 | 222024000 | 0 | 0 | 222024000 | 107175000 | 68921267 | 0 | 68921267 | 64.31 | -38253733 | -35.69
備註:本年度法定預算數欄，在法定預算公（發）布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。