## Sheet1
國立宜蘭大學校務基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表
[7 empty] | 中華民國114 年 08 月份 | [5 empty] | 單位:新臺幣元
計 畫 名 稱 | 本 年 度 可 用 預 算 數 |  |  |  |  | 累計預算分配數(2) | 執行情形 | [5 empty] | 差異或 落後原因 | 改進措施
| 以前年度 保 留 數 | 本年度 法 定 預算數 | 本 年 度 奉准先行 辦 理 數 | 調整數 | 合計(1) |  | 累計執行數 |  |  |  | 比較增減
[7 empty] | 實支數 | 應付未 付數 | 合計(3) | % (3)/(2) | 金額 (4)=(3)-(2) | % (4)/(2)
一般建築及設備計畫 | 0 | 222024000 | 0 | 0 | 222024000 | 118762000 | 79011296 | 0 | 79011296 | 66.53 | -39750704 | -33.47
土地改良物 | 0 | 12537000 | 0 | 0 | 12537000 | 2000000 | 31440 | 0 | 31440 | 1.57 | -1968560 | -98.43 | 「城南校區公共設施及道路景觀整備計畫」辦理公共設施道路景觀三期工程建築執照申請及施工界面須配合食品創客工程進度，工程於4月15日開工。 | 督促廠商趲趕工進，按施工進度及契約規定辦理估驗計價。
土地改良物 | 0 | 12537000 | 0 | 0 | 12537000 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2000000 | -100
未完工程-土地改良物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31440 | 0 | 31440 |  | 31440
房屋及建築 | 0 | 108352000 | 0 | 0 | 108352000 | 69060000 | 37015576 | 0 | 37015576 | 53.6 | -32044424 | -46.4 | 「電資學院擴建計畫」工程114年2月24日完工，於114年6月20日驗收合格，廠商擬於驗收合格後一次請領工程尾款。 | 廠商請領工程尾款作業中。
房屋及建築 | 0 | 108352000 | 0 | 0 | 108352000 | 69060000 | 2044237 | 0 | 2044237 | 2.96 | -67015763 | -97.04
未完工程-房屋及建築 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34971339 | 0 | 34971339 |  | 34971339
機械及設備 | 0 | 80360000 | 0 | 0 | 80360000 | 36636000 | 30992336 | 0 | 30992336 | 84.6 | -5643664 | -15.4 | 使用單位尚在辦理規劃或採購中。 | 促請使用單位積極追蹤辦理情形及核銷進度。
機械及設備 | 0 | 80360000 | 0 | 0 | 80360000 | 36636000 | 30992336 | 0 | 30992336 | 84.6 | -5643664 | -15.4
交通及運輸設備 | 0 | 5183000 | 0 | 0 | 5183000 | 3072000 | 1904797 | 0 | 1904797 | 62.01 | -1167203 | -37.99 | 使用單位尚在辦理規劃或採購中 | 促請使用單位積極追蹤辦理情形及核銷進度。
交通及運輸設備 | 0 | 5183000 | 0 | 0 | 5183000 | 3072000 | 1904797 | 0 | 1904797 | 62.01 | -1167203 | -37.99
什項設備 | 0 | 15592000 | 0 | 0 | 15592000 | 7994000 | 9067147 | 0 | 9067147 | 113.42 | 1073147 | 13.42 | 因研究及教學需要提前辦理。 | 政府補助收入: 促請使用單位積極追蹤辦理情形及核銷進度。
什項設備 | 0 | 15592000 | 0 | 0 | 15592000 | 7994000 | 7032503 | 0 | 7032503 | 87.97 | -961497 | -12.03
訂購機件-什項設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2034644 | 0 | 2034644 |  | 2034644
總 計 | 0 | 222024000 | 0 | 0 | 222024000 | 118762000 | 79011296 | 0 | 79011296 | 66.53 | -39750704 | -33.47
不動產、廠房及設備 | 0 | 222024000 | 0 | 0 | 222024000 | 118762000 | 79011296 | 0 | 79011296 | 66.53 | -39750704 | -33.47
土地改良物 | 0 | 12537000 | 0 | 0 | 12537000 | 2000000 | 31440 | 0 | 31440 | 1.57 | -1968560 | -98.43
房屋及建築 | 0 | 108352000 | 0 | 0 | 108352000 | 69060000 | 37015576 | 0 | 37015576 | 53.6 | -32044424 | -46.4
機械及設備 | 0 | 80360000 | 0 | 0 | 80360000 | 36636000 | 30992336 | 0 | 30992336 | 84.6 | -5643664 | -15.4
交通及運輸設備 | 0 | 5183000 | 0 | 0 | 5183000 | 3072000 | 1904797 | 0 | 1904797 | 62.01 | -1167203 | -37.99
什項設備 | 0 | 15592000 | 0 | 0 | 15592000 | 7994000 | 9067147 | 0 | 9067147 | 113.42 | 1073147 | 13.42
總 計 | 0 | 222024000 | 0 | 0 | 222024000 | 118762000 | 79011296 | 0 | 79011296 | 66.53 | -39750704 | -33.47
備註:本年度法定預算數欄，在法定預算公（發）布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。